项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 |  | 11000022T000000440366-直属单位业务发展-北京市第二十五届学生艺术节 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祁国章 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 87550372 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 219.9494 | 71.1574 |  | 65.7814 |  | 10 |  | 92% |  | 9.2 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 219.9494 | 71.1574 |  | 65.7814 |  | — |  | 92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以学校为基础、面向全市大中小学生，通过艺术节系列活动培养学生热爱艺术、创造美好的文化修养，展现当代健康向上、清新高雅的校园文化，加强学校艺术教育工作的平台。展示中小学校艺术教育的丰硕成果，营造健康高雅的校园文化环境，体现向真、向善、向美、向上的校园文化特质。进一步增强首都意识，尊重并传承民族传统文化，关注时代形象和时代特征，促进北京市学校美育工作的改革发展。 |  |  |  |  |  | 2022年组织开展北京市第二十五届学生艺术节，本届艺术节进行了合唱、戏剧（曲）展演、夏令营活动，全市各区、各学校面向全体学生组织开展班级、校级、区级艺术节活动，通过组织校、区级展演择优推荐节目参与市级展演，市级展演共收到全市各区报送的合唱节目173个、戏剧（曲）节目170个；全市各区近100名师生参加了为期5天的夏令营活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 面向全市所有区 |  |  | 18个 | 18 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 中小学生共同参与人数 |  |  | ≥80万人 | 800000余人次 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面向学校共同参与 |  |  | ≥1600所 | 1600余所 | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 参与率 |  |  | ≥60% | 60% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 结束时间 |  |  | ＝12月 | 100% | 6 |  | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开始时间 |  |  | =1月 | =3月 | 6 |  | 0 |  | 由于疫情原因，1月未能如期启动艺术节各项目展演活动。 改进措施：进一步加强艺术节活动组织管理，周密策划。 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 按预算执行 |  |  | ≤219.9494万元 | 65.7814万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 30%的家庭参与到艺术节中，了解艺术节，90%的学校营造浓厚的艺术节氛围，让更多人的学生参与 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 在校园中形成热爱艺术、创造美好的文化氛围，在同伴间分享艺术心得，激发艺术创作热情 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 继续发挥扩大艺术育人的作用 |  |  | 高中低 | 高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与师生的满意度 |  |  | ≥95% | 92% | 10 |  | 9.6 |  | 原因：活动设计没有满足所有人员的需求。 整改措施：活动设计应再多元化，考虑不同需求。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.8 |  |  |  |