| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 公务用车购置项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 申利华 |  |  | 联系电话 | 64288385 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 48.938761 | 48.938761 | 48.938761 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 48.938761 | 48.938761 | 48.938761 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 现有用车车辆年限已达15年，年久失修，为保障学生安全，提高行驶效率，拟更新业务用车2辆。 |  |  |  | 报废一台，新购置一台并投入使用 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 更新 | 1辆 | 1辆 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 座位标准 | 44座 | 44座 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 排放标准 | 尾气排放标准：标准件 | 欧6标准 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 进度指标 | 3月 | 8月完成 | 10 | 8 | 因需置换的旧车两校区通勤使用，为减少学校经费支出，延后执行。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 48.938761万元 | 48.938761万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 降低车辆维保 | 节省每年维修费用 | 节省每年维修费用 | 10 | 9 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 排放标准达到欧6 | 严格按国家标准 | 严格按国家标准 | 10 | 9 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 安全稳定驾驶 | 保证司机驾驶年限 | 保证司机驾驶年限 | 10 | 9 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生乘坐安全保障 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |