| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  | 联系电话 | 64288170 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 394.120000 | 394.120000 | 370.878000 | 10 | 94.10% |  | 9.41 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 394.120000 | 394.120000 | 370.878000 | — | 94.10% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 全年按时足额发放助学金，通过助学金发放减轻所有家庭经济困难学生的经济负担，保证困难学生顺利完成学业。 |  |  |  | 完成全日制本科生全年物价补贴发放。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 6102人 | 非师范生：0.06万元/年，师范生：0.2万元/年 | 5743人（非师范生：0.06万元/年，师范生：0.2万元/年） | 20 | 18 | 每年在籍学生人数变化不可控（招生、休学、退学） |  |
|  |  | 质量指标 | 银行卡 | 足额发放 | 足额发放 | 20 | 19 | 质量指标填写不够具体量化。改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 每月按时发放，全年发放10个月 | 10月 | 10月 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | 394.12万元 | 370.878万元 | 10 | 9.41 | 每年在籍学生人数变化不可控（招生、休学、退学），金额随人数变化 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 减轻困难学生负担 | 进一步减轻家庭经济困难学生生活负担，保证家庭经济困难学生顺利完成学业 | 进一步减轻家庭经济困难学生生活负担，保证家庭经济困难学生顺利完成学业 | 20 | 18 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.82 |  |  |