| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-退役士兵本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  | 联系电话 | 64288170 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 12.045000 | 12.045000 | 10.494000 | 10 | 87.12% |  | 8.71 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 12.045000 | 12.045000 | 10.494000 | — | 87.12% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按时足额发放全部助学金，保证退役复学学生顺利完成学业。 |  |  |  | 完成35名退伍复学学生助学金发放 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 退役复学学生数（含补发学生） | 42人 | 35人 | 10 | 8 | 学生在籍人数有浮动（毕业、休学等） |  |
|  |  |  | 资助标准 | 0.33元/人年 | 0.33元/人年 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放方式 | 银行卡 | 银行卡 | 10 | 9 | 质量指标填写不够具体量化。改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | 一次性发放 | 按月发放，全年发放10个月 | 20 | 19 | 退役士兵国家助学金按月发放，全年发放10个月（现行政策） |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | 12.045万元 | 10.494万元 | 10 | 8.71 | 学生在籍人数有浮动（毕业、休学等），金额随人数变化 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济资助 | 通过助学顺利完成学业 | 确保退役学生完成学业 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 育人成效 | 资助育人成效显著 | 达到资助育人成效 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.42 |  |  |