| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基础设施改造-樱花园校区生活服务设施改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张超 |  |  | 联系电话 | 64288385 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | - | 177.680000 | 177.680000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | - | 177.680000 | 177.680000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 改善校园生活服务设施水平，提升高水平特色大学校园品质。2023年暑期开学前完成项目验收工作，2023年资金100%，2024年视结算审计情况全额申请市财政资金支付工程尾款。 |  |  |  | 宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡，12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆2330㎡。通过改造为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于提升我校整体生活服务设施、提升办学质量、提升师生满意度。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | "宿舍楼约6000㎡门窗拆除及更换、局部破损墙面及窗台板修复 樱花园校区浴室约362㎡装修改造，包括新增消防疏散出口，墙面、地面、顶棚拆除及新作、上下水及强弱电线路改造、通风系统新作、门窗更换、浴室更衣柜更衣凳家具更新、室外走廊地面及墙面改造等内容。 | 100% | 宿舍门窗拆除及更换5795.60㎡、宿舍局部破损墙面2385㎡、窗台板修复269.53㎡、浴室墙面、地面、顶棚拆除及新作1628.93㎡、浴室室外墙面改造140㎡、浴室室外走廊改造54.84㎡、浴室新作淋浴器95套、浴室给水管改造428m、浴室热水管改造406m、浴室排水管改造94m、浴室排水沟改造137.53m、浴室暖气改造20片9组,15片18组、浴室配电箱2个、浴室线槽线路管改造572m、浴室照明及应急出口指示灯104个、浴室新风换气系统2套、浴室排风换气口新作19个、浴室换气系统管道新作86.22m、浴室窗户更换73.23㎡、浴室新作门6樘、浴室淋浴间隔断28间、浴室固定更衣柜新作36㎡、浴室固定石材展台新作23.65㎡、12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡、12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆2330㎡ | 20 | 19 | 数量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置数量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，满足《建筑内部设计装修防火规范》（GB50222—2017）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2014，2018版）、《房屋建筑室内装饰装修制图标准》（TGJ/T244-2011）、等图纸设计相关规范，保障通过验收、顺利投入使用。 | 100% | 100% | 20 | 19 | 质量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年8月底前完成施工验收工作，2023年底前完成工程结算审计工作，2024年完成尾款支付工作 | 100% | 2023年3月通过市财政评审，项目立项及资金获批；完成预算编制及预算评审；4月初启动施工及监理招投标；5月底完成施工及监理招标、合同签订及备案工作；7月暑期开始前完成各项施工前准备工作；7-8月暑期进场施工9月暑期开学前完成项目竣工验收工作；10月初申报工程结算审计；12月底前完成结算审计工作 | 10 | 9 | 时效指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置时效指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在1020万元内；设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 100% | 177.68万元，设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于我校整体生活服务设施的提升，促进教学质量的提升 | 100% | 为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于我校整体生活服务设施的提升，促进教学质量的提升 | 20 | 17 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意，居民满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |