| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-樱花园校区生活服务设施改造项目（上年滚动） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 金璐 |  |  | 联系电话 | 15652533455 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | - | 669.315700 | 558.952024 | 10 | 83.51% |  | 8.35 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | - | 669.315700 | 558.952024 | — | 83.51% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我校基础设施条件拮据，师生投诉率逐年提升，亟需改善办学条件。8、9、10号宿舍楼于1984年建成投入使用，宿舍门窗于2009年进行了整体更换。11号宿舍楼于2006年建成投入使用至今。门窗老化变形、五金件损坏严重；浴室于1983年建成投入使用，2009年暑期进行浴室装修改造使用至今；12号食堂综合楼始建于2007年建成交付使用，外墙金属漆面层已使用长达16年，近年来尤其是冬季大风天气，墙面开裂和脱落现象愈发严重；外墙装饰钢架安装于2014年，已使用近10年，由于室外长期日晒雨淋，加之油烟管道排放的油烟侵蚀，生锈腐蚀明显，影响使用安全和使用效果。近5年来已发生多起外墙面层脱落事件（尤其大风预警天气），给师生带来极大隐患。 本次改造内容为宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡，12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆2330㎡。通过改造为在校师生提供舒适的生活服务场所，有助于提升我校整体生活服务设施、提升办学质量、提升师生满意度。2024年视结算审计情况全额申请市财政资金支付工程尾款。 |  |  |  | 除资金支出进度外全部完成（结算审计已完成，尾款未支付） |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍楼5795.60平米门窗改造；378.5平米浴室室内外装修、通风系统及淋浴实施改造； 12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡ | 100% | 宿舍门窗拆除及更换5795.60㎡、宿舍局部破损墙面2385㎡、窗台板修复269.53㎡、浴室墙面、地面、顶棚拆除及新作1628.93㎡、浴室室外墙面改造140㎡、浴室室外走廊改造54.84㎡、浴室新作淋浴器95套、浴室给水管改造428m、浴室热水管改造406m、浴室排水管改造94m、浴室排水沟改造137.53m、浴室暖气改造20片9组,15片18组、浴室配电箱2个、浴室线槽线路管改造572m、浴室照明及应急出口指示灯104个、浴室新风换气系统2套、浴室排风换气口新作19个、浴室换气系统管道新作86.22m、浴室窗户更换73.23㎡、浴室新作门6樘、浴室淋浴间隔断28间、浴室固定更衣柜新作36㎡、浴室固定石材展台新作23.65㎡、12号楼食堂综合楼外墙涂料铲除及新作2793.79㎡、12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆2330㎡ | 10 | 9 | 数量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置数量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 质量指标 | 12号楼食堂综合楼东、北立面装饰钢构除锈喷漆；宿舍门窗拆除及更换、宿舍局部破损墙面及窗台板修复、浴室墙面、地面、顶棚拆除及新作、浴室室外墙面及走廊改造、浴室水电暖及新风排风系统改造、浴室门窗及淋浴间改造符合北京市房屋修缮工程施工质量验收规程，满足《建筑内部设计装修防火规范》 | 100% | 100% | 20 | 19 | 质量指标填写不够具体量化。 改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年11月底前完成结算审计及全部尾款支付工作 | 100% | 结算审计已完成，2024年4月30日前完成全部尾款支付工作 | 10 | 10 | 结算审计已完成，2024年4月30日前完成全部尾款支付工作 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 设备、工程建设等的成本控制，成本节约率10%以上；控制设备材料及综合单价在北京市造价信息、定额标准以内 | ≤768.97万元 | 558.952024万元 | 10 | 8.35 | 结算审计已完成，2024年4月30日前完成全部尾款支付工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 节约维修成本，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | 节约维修成本 | 节约维修成本，预防外墙皮坠落事故及室内电路安全事故的发生，降低事故的直接经济损失和人员伤亡 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善学校办学的基础设施条件；校园环境改造投入使用为全校师生的学习、生活、文娱活动等提供良好场所。改善和提高学校安全整体水平。有效降低讨薪舆情风险。 | ≥6500人 | ≥6500人 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 未来至少10年内不再重复投入资金建设，保障和推动学校内涵式发展 | ≥10年 | ≥10年 | 10 | 8.5 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.2 |  |  |