| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁宇 |  |  | 联系电话 | 64288353 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 180.000000 | 180.000000 | 179.973487 | 10 | 99.99% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 180.000000 | 180.000000 | 179.973487 | — | 99.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 围绕（1）功能性阻燃纤维及纺织品制备技术和（2）智能型阻燃纺织品制备技术两个主要方向，进行深入细致研究，掌握功能性阻燃纺织品的制备技术和阻燃功能性与智能型预警传感器的结合技术，开发多用途、满足多领域应用的阻燃型功能纺织品及具有柔性传感预警功能的智能型阻燃织物。 |  |  |  | 北京学者年度目标实际完成情况：预期目标均按计划完成，开展基于绿色环保阻燃聚乳酸、无锑阻燃聚酯纤维的制备及智能纺织品制备三个方向的研究，顺利完成各项绩效指标。 青年北京学者年度目标实际完成情况：（1）游泳项目优化结构17款； （2）冬季项目减阻优化结构25款； （3）面料优化方案3套； （4）国家游泳运动员三维人体数据库1套； （5）游泳比赛服样衣2件； （6）高性能竞技泳衣外观设计99款 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文 | ≥10篇 | 23篇 | 5 | 5 | 随着人才的引入，团队成员壮大和努力，高水平论文和成果的产出提高。未来更准确的预测论文数目 |  |
|  |  |  | 申请专利 | ≥5项 | 18项 | 5 | 4.5 | 随着人才的引入，团队成员壮大和努力，高水平论文和成果的产出提高。未来更准确的预测专利数目 |  |
|  |  |  | 减阻优化结构，面料优化方案，运动员三维人体数据库，游泳比赛服样衣 | 11项 | 48项 | 10 | 9.5 | 2023年得到安踏中国横向经费支持 |  |
|  |  | 质量指标 | 抗拉伸/压缩疲劳 | ＞20万频次 | ＞20万次 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 阻燃聚乳酸氧指数 | ≥29% | ≥33% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 阻燃聚乳酸垂直燃烧等级 | V0级 | V0级 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 100%拉伸应变电输出变化 | ＜40项 | ＜20% | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 压力分辨率 | 优于3N | 优于3N | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | 180万元 | 179.973487万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 培养青年教师 | ≥2人 | 3人 | 10 | 9 | 效益指标设置不够全面。 改进措施：全面设置效益指标，以便能够突出项目的效果 |  |
|  |  |  | 培养研究生人才 | ≥14人 | 14人 | 15 | 14 | 效益指标设置不够全面。 改进措施：全面设置效益指标，以便能够突出项目的效果 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养教师、服务企业 | 100% | 100% | 10 | 9 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |  |