| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 赵洪珊 |  |  | 联系电话 | 13581853565 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 144.320000 | 75.208082 | 75.208082 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 144.320000 | 75.208082 | 75.208082 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过输送我校优质专业学生到国外院校访学，提高了我校学生国际视野和专业能力，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂、实践教学方式方法的不同，利于学生在学习感受中找到最佳学习方法；激发出学生更优的设计灵感；外培项目全面提高学生综合素质，锻炼学生独立性，有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的服装、艺术领域人才需求。" |  |  |  | 实际2名学生完成访学返回我校，3名学生再次获得访学资格到国外高校访学。 根据学生提交总结报告体现出学生国际视野和专业能力得到提升，学生在学习中深刻体会中外两校间本专业课程的课堂和教学方式方法的不同，激发出学生更优的设计灵感，锻炼学生独立性。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 输送高招外培学生出国交流访学 | ≥9人 | 3人 | 20 | 15 | 一部分学生因个人原因申请放弃外培资格，另一部分学生未达到伦艺入学要求，因此实际出国人数少于预计人数。改进措施：抓紧督促学生提早准备好雅思和作品集。 |  |
|  |  | 质量指标 | 学生学习成果汇总 | 成果显著 | 学生提交出国学习报告 | 20 | 19 | 质量指标填写不够具体量化。改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | 144.32万元 | 75.208082万元 | 20 | 20 | 由于实际出国人数少于预计人数，因此学费及机票费用总额均低于预计值。改进措施：前期控制预算，后期抓紧督促学生提早准备好雅思和作品集。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益 | 效益显著 | 有利于开展北京市急需技术人才培养，满足不断增长的各个领域人才需求，也为首都相关行业带来新的动力 | 10 | 8 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 学生专业能力 | 专业能力得到提升 | 提升学生专业技能，有利于就业：通过项目实施，学生在艺术设计方向、服装设计等方向的专业素养将得到很大的提升、专业理念和专业认识将进一步提升 | 10 | 8 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 为学生创造去国际名校读书的计划，增长学生见识、增强学生专业能力、提高学生专业素养和专业认识。 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度调查资料有不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88 |  |  |