| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张葳 |  |  | 联系电话 | 64288129 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 173.000000 | 80.400000 | 80.400000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 173.000000 | 80.400000 | 80.400000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 该项目的设立和实施，对我校高端来华留学生规模的扩大与质量的提升均起到了非常积极的作用。不仅为留学生提供了继续深造的机会，同时也起到了提升层次、稳定生源的作用，为实现来华留学生教育事业的全面协调可持续发展创造了有利的平台和条件。 |  |  |  | 通过本项目的实施，在稳定招生的基础上，努力提高留学生生源质量和学历层次；继续开发境内外留学生招生基地，改善和优化我校留学生国别结构。本项目达到了激励先进、鼓励后进的效果，提高了在校留学生的专业水平和整体素养，吸引了更多留学生到我校学习进修。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 硕士留学生新生数量 | 12人 | 2人 | 5 | 3 | 政策原因，退回部分申报金额，绩效目标没有动态调整 |  |
|  |  |  | 艺术类本科生留学生新生数量 | 25人 | 5人 | 5 | 3 | 政策原因，退回部分申报金额，绩效目标没有动态调整 |  |
|  |  |  | 非艺术类本科留学生新生数量 | 10人 | 3人 | 5 | 3 | 政策原因，退回部分申报金额，绩效目标没有动态调整 |  |
|  |  |  | 本科生留学生老生奖学金 | 20人 | 28人 | 5 | 5 | 政策原因，退回部分申报金额，绩效目标没有动态调整。 |  |
|  |  |  | 研究生留学生老生奖学金 | 9人 | 1人 | 5 | 3 | 政策原因，退回部分申报金额，绩效目标没有动态调整 |  |
|  |  | 质量指标 | 留学生培养标准 | 培养提升 | 按照中央高校标准 | 10 | 9 | 质量指标不够具体量化。改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 时效指标 | 按期发放 | 10月 | 2023年10月完成奖学金评选,11月公示名单并完成奖学金发放 | 5 | 4 | 个别学生成绩未出，奖学金评选及发放时间顺延至10-11月 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制预算 | 173万元 | 80.4万元 | 20 | 20 | 政策原因，退回部分申报金额 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力。 | 影响力提升 | 进一步扩大我校留学生规模和提升质量，优化国别，扩大我校在国际上的影响力 | 10 | 8 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 在一定时期内发挥影响10年 | 10年 | 在一定时期内发挥影响10年 | 10 | 8 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得奖学金的留学生满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 84.00 |  |  |