| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金(少数民族预科生中央资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  | 联系电话 | 64288170 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 6.150000 | 11.265000 | 3.750000 | 10 | 33.29% |  | 3.33 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 6.150000 | 11.265000 | 3.750000 | — | 33.29% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成41名少数民族预科生助学金发放，资助少数民族家庭经济困难学生顺利完成学业，助力少数民族学生成长成才。 |  |  |  | 完成25名少数民族预科生助学金发放 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助标准 | 0.15元/人·次 | 0.15元/人·次 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 人数 | 41人 | 25名 | 10 | 8 | 招生人数变化，2023年少数民族预科生共计25名 |  |
|  |  | 质量指标 | 发放方式 | 银行卡 | 银行卡 | 5 | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 发放金额 | 6.15万元 | 3.75万元 | 10 | 9 | 招生人数变化，2023年少数民族预科生共计25名，金额随人数变化 |  |
|  |  |  | 发放时间 | 每月发放，全年发放10个月 | 每月月底按时发放，全年共发放10个月 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 发放进度 | 收到经费拨付后两周内转拨至预科生培养单位，由培养单位按月发放至学生银行卡 | 收到经费拨付后两周内转拨至预科生培养单位，由培养单位于1个月内发放至学生银行卡 | 5 | 5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 6.15万元 | 3.75万元 | 10 | 7 | 招生人数变化，2023年少数民族预科生共计25名，金额随人数变化 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济资助 | 减轻少数民族预科生生活负担，保证预科生顺利完成学业 | 减轻少数民族预科生生活负担，保证预科生顺利完成学业。 | 5 | 4 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 资助育人 | 将解决经济困难与思想教育相结合，达到资助育人成效。 | 将解决经济困难与思想教育相结合，达到资助育人成效。 | 10 | 9 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 资助覆盖面 | 100% | 100% | 10 | 9 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对发放时间、足额、效果满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 82.33 |  |  |