| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  | 联系电话 | 64288170 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 559.800000 | 559.800000 | 540.000000 | 10 | 96.46% |  | 9.65 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 559.800000 | 559.800000 | 540.000000 | — | 96.46% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 完成学业奖学金的足额、按时发放 |  |  |  | 依据上级文件精神，在我校研究生学业奖学金评定办法指导下按时、按要求完成评审及发放工作。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 获得率 | ≥98% | 博士研究生奖励覆盖面不超过在校生数的80%，硕士生研究生奖励覆盖面不超过硕士在校生数的60% | 20 | 18 | 每年研究生在校人数不固定，按照学校研究生学业奖学金评审办法，博士研究生奖励覆盖面不超过在校生数的80%，硕士生研究生奖励覆盖面不超过硕士在校生数的60%，已无限接近评审比例。 |  |
|  |  | 质量指标 | 专款专用发放 | 100% | 按照相关标准足额发放；发放至学生本人银行卡中 | 30 | 28 | 质量指标填写不够具体量化。改进措施：具体设置质量指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 559.8万元 | 540万元 | 10 | 9.65 | 每年研究生在校人数不固定，按照学校研究生学业奖学金评审办法，博士研究生奖励覆盖面不超过在校生数的80%，硕士生研究生奖励覆盖面不超过硕士在校生数的60%，已无限接近评审比例。 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进优质研究生培养 | 促进优质研究生培养 | 减轻研究生在校生活负担，保证研究生潜心科研；激发研究生学术热情，营造良好学术氛围；吸引更优质生源，促进研究生培养质量的提高 | 20 | 18 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.3 |  |  |