| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-赴北京市边远山区基层工作学费补偿和国家助学贷款代偿经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京服装学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 江建 |  |  | 联系电话 | 64288170 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1.680000 | 1.680000 | 1.680000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1.680000 | 1.680000 | 1.680000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过毕业生学费补偿政策，引导学生树立合理就业观，鼓励优秀毕业生扎根基层。 |  |  |  | 完成2名毕业生学费补偿代偿。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 4人 | 2人 | 20 | 15 | 1名2021届毕业生（已核实在岗第二年）金额为5600元，1名为2020届毕业生补报申请，金额为11200元（已核实在岗第三年，补发两年），合计1.68万元。 |  |
|  |  | 质量指标 | 标准 | 0.56元/年 | 0.56元/年 | 20 | 20 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 | 拨付后次月发放 | 核实毕业生在岗情况后及时发放 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | 1.68万元 | 1.68万元 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 育人成效 | 达到资助育人成效 | 达到资助育人成效，鼓励毕业生扎根基层，引导毕业生树立理性就业观 | 20 | 16 | 效益指标设置笼统。改进措施：具体设置效益指标，以便能够更好地进行考评 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 资助对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善。改进措施：重视满意度资料的收集和整理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 89.00 |  |  |