项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-北京学者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 祝连庆、苏中、张健 |  |  |  |  | 联系电话 | 82426892、82427153、82426832 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 329.863000 |  | 329.863000 | 329.863000 | 10 |  | 100% |  |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 329.863000 |  | 329.863000 | 329.863000 | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目一：祝连庆 在北京学者导师团队支持和培养下，优化研究平台、加强条件建设，通过引进和培养相结合的方式提高核心骨干成员层次和水平，提升北京学者研究团队基础研究能力和整体实力，为造就具有国际先进水平的学术带头人和研究团队提供支撑；同时推动技术成果转化进程，扩大高层次人才学术影响力，有效提升学校学科专业建设水平、科研水平和整体竞争力。1）培养团队青年核心骨干成员2人。2）为4项重点科研课题的研究提供基础条件支持。3）培养硕博研究生22人。4）申报国家级项目4项。5）发表学术论文10篇。6）申请发明专利10项。 |  |  |  |  |  | 项目一：祝连庆 1、培养团队青年核心骨干成员2人。 2、为4项重点科研课题的研究提供基础条件支持。 3、培养硕博研究生22人。 4、申报国家级项目4项。 5、发表学术论文12篇。 6、申请发明专利10项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目二：苏中 提升学科和科研水平，建设北京市战略人才团队，为北京市和国家的经济建设服务。攻克城市埋地燃气管道微泄漏监测与定位机器人、特种设备质控主体数字画像、微小型金属谐振陀螺仪关键技术，新增包括国家级重点项目在内的科研项目2项，培养高水平骨干教师，发表卓越期刊和SCI期刊文章，申请国家发明专利，举办学术交流会议，申报省部级及以上科技奖励或者专利奖。 |  |  |  |  |  | 项目二：苏中 通过本项目实施，有力提升了学科和科研水平，建设了一支年龄、职称和结构合理的北京市战略人才团队，形成了高动态导航与控制研究特色和优势，服务国家和北京市重大需求。完成了北京市揭榜挂帅项目《埋地燃气管道泄漏内检测机器人研发与示范应用》；获批国家重点研发课题《特种设备质控主体数字画像》；高精度挠性石英加速度计获得应用，金属微谐振芯片陀螺成果实现技术转移；新增重大科研项目3项；1名青年教师获ZF教育部联合基金“青年人才”项目资助；发表中文顶刊、TOP期刊和SCI论文5篇，受理国家发明专利5项；举办学术交流会议1项；获北京市科学技术进步一等奖1项。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目三：张健 通过优化学术团队，建设绿色发展大数据决策北京市重点实验室、智能决策与大数据应用北京市国际科技合作基地，提高整体研究实力。具体目标为发表学术论文3篇；指导青年人才8人申报国家级、省部级及其他项目，培养研究生20人。 |  |  |  |  |  | 项目三：张健 已发表学术论文3篇，其中SCI期刊论文2篇，中文核心期刊论文1篇；指导青年人才8人申报国家级、省部级及其他项目，其中4人申报国家级项目，3人申报省部级项目，1人申报国防军工项目；培养研究生达到毕业条件20人。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 项目一（祝连庆） 引进培养核心骨干 |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 完成重点课题 |  | 4 |  | 4 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 培养研究生 |  | 22 |  | 22 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 发表学术论文 |  | 10 |  | 12 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 申请发明专利 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 发表文章 |  | 4 |  | 5 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 申报专利 |  | 3 |  | 5 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 培养研究生 |  | 15 |  | 19 |  | 1.6 |  | 1.6 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 发表论文 |  | 3篇 |  | 3篇 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 青年人才 |  | 培养青年人才8人 |  | 8人 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 培养研究生 |  | 培养研究生20人 |  | 20人 |  | 1.6 |  | 1.6 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目一（祝连庆） 培养硕士研究生 |  | 12 |  | 12 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 培养博士研究生 |  | 10 |  | 10 |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 论文SCI检索比例 |  | ≥50% |  | 66.7% |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 青年骨干职称晋升 |  | ≥50% |  | 65.3% |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 发明专利比例 |  | 达到100% |  | 100% |  | 1 |  | 1 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 专利 |  | 申请 |  | 申请（已受理） |  | 2.4 |  | 2.4 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 文章 |  | 发表 |  | 发表 |  | 2.6 |  | 2.6 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 发表论文 |  | 国内外高水平期刊 |  | 已发表高水平期刊论文3篇，其中SCI期刊2篇，北大核心1篇 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 青年人才 |  | 指导青年教师8人申请国家级、省部级及其他项目 |  | 已指导青年教师8人申请国家级、省部级及其他项目 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 培养研究生 |  | 培养研究生20人完成开题或达到毕业要求 |  | 已培养研究生20人达到毕业要求 |  | 1.6 |  | 1.6 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目一（祝连庆） 项目研究方案确定及细化，研究平台优化 |  | 2023.1—2023.3 |  | 2023.3 |  | 1.7 |  | 1.7 | 无 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 人才引进、培养，项目研究计划实施及成果发表 |  | 2023.4—2023.12 |  | 2023.12 |  | 1.6 |  | 1.6 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 发表SCI文章3篇；受理国家发明专利2项 |  | 2023.12 |  | 发表SCI文章4篇(其中TOP期刊1篇)和中文顶刊1篇。 - 2023年12月SCI文章1篇(TOP期刊)； - 2023年5月SCI文章1篇； - 2023年4月SCI文章1篇； - 2023年2月SCI文章1篇。 - 2023年6月1篇中文顶刊。 受理国家发明专利5项。 - 2023年10月受理发明专利3项； 2023年11月受理发明专利2项。 |  | 2 |  | 2 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 发表文章1篇 |  | 2023.09 |  | 发表文章4篇。 - 2023年5月SCI文章1篇； - 2023年4月SCI文章1篇； - 2023年2月SCI文章1篇。 2023年6月1篇中文顶刊。 |  | 1.3 |  | 1.3 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 发表论文3篇，培养青年人才8人，培养研究生20人次。 |  | 2023年12月 |  | 2023年12月 |  | 3.4 |  | 3.4 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目一（祝连庆） 项目预算控制数 |  | 200万元 |  | 199.863万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 项目预算控制数 |  | 100万元 |  | 100万元 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 总成本控制在预算范围内 |  | 30万元 |  | 30万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目一（祝连庆） 北京学者及其团队在国内的影响力 |  | 得以提升 |  | 得以提升 |  | 10 |  | 8 | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 研究条件平台 |  | 得以增强 |  | 得以增强 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目一（祝连庆） 服务北京市建设能力 |  | 得以提升 |  | 得以提升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 提升团队与学科的影响力，为高精尖学科发展提供支撑；通过产学研合作促进成果转化，实现理论研究与实际应用双突破。 |  | 发展、突破 |  | 担任国际TOP期刊副主编，获国际和北京市奖励，发展了高性能芯片化惯性器件技术，突破了高精度挠性石英加速度计和金属微谐振芯片陀螺关键技术，通过产学研合作，高精度挠性石英加速度计应用于多型导弹，金属微谐振芯片陀螺成果实现成果转化和技术转移。提升了团队与学科影响力，为高精尖学科发展提供了有利支撑，实现了理论研究与实际应用双突破。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 青年北京学者科研能力得以提升、重点学科管理科学与工程有所发展。 |  | 定性 |  | 青年北京学者张健在2023年度获得了北京学者称号及首都劳动奖章荣誉。管科学科在第五轮评估中获得C+，完成了申博工作。 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目一（祝连庆） 受益教师及研究生满意度 |  | ≥90% |  | 100% |  | 3.4 |  | 3.4 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 研究生满意度 |  | 98% |  | 100% |  | 3.3 |  | 3.3 | 无 |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 青年教师满意度 |  | 98% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目二（苏中） 合作单位满意度 |  | 98% |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目三（张健） 青年北京学者、参与课题教师能力提升满意度、学科组教师学科发展满意度、研究生参与课题满意度 |  | ≥90% |  | 青年北京学者、参与课题教师能力提升满意度100%；学科组教师学科发展满意度100%；研究生参与课题满意度96.79%。 |  | 3.3 |  | 3.3 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |