项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区门诊部放射科DR设备及配套工程项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李相豸 |  |  | 联系电话 |  |  | 82426957 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 245.000000 | 245.000000 | 245.000000 |  |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 245.000000 | 245.000000 | 245.000000 |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 按照北京市政府要求和学校整体搬迁时间安排，完成新校区门诊部放射科铅防护工程施工和DR设备采购预算申报﹑审批﹑招标﹑设备安装﹑培训﹑验收工作。通过数字化X线摄影系统(DR)使用，有效的协助医务工作者为患者提供更为准确的放射诊断服务，为全校师生提供更好的医疗健康保障。 |  |  | 按照北京市政府要求和学校整体搬迁时间安排，新校区门诊部放射科铅防护工程施工和DR设备项目目前已经完成采购预算申报﹑审批﹑招标﹑设备安装﹑培训、验收工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | X线摄影系统 | 数字化X线摄影系统（DR)1套 | 数字化X线摄影系统（DR)1套 | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | X线摄影配套机房 | X线摄影屏蔽机房2间（32.1㎡） | X线摄影屏蔽机房2间（32.1㎡） | 7.5 | 7.5 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目申报 | 2021年12-1 | 2021年12-1 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 招投标 | 2022年5月 | 2022年6月 | 2.5 | 2 |  | 因资金滞后，本项目5月12日网上挂标按照流程6月份开标 |  |  |
|  |  |  | 机器安装时间 | 2022年7月 | 2023年3月 | 2.5 | 2.5 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 设备试运行并投入使用时间 | 2022年8月 | 预计2024年9月 | 2.5 | 2 |  | 受资金下拨具体到账影响本项目进度整体后延，具体投入使用时间还受客观因素影响 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出 | 245.000000万元 | 245.000000万元 | 10 | 10 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | DR设备能完成全身各部位的数字X射线摄影诊断，通过X线设备检查达到明确诊断和辅助诊断，提高校医院诊疗水平，减少了师生外出就医的麻烦，节约时间成本和经济成本 | 优良中低差 | 预计投入使用后受益学生门诊量每日201人次，预期效果达到优良以上 | 5 | 3.5 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |  |
|  |  |  | 能对肺结核等传染病做出及时诊断，为学校防疫工作提供有力保障 | 优良中低差 | 预计投入使用后受益学生门诊量每日201人次，预期效果达到优良以上 | 5 | 3.5 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |  |
|  |  |  | 急症的拍片检查为临床诊断救治提供及时准确的参考 | 优良中低差 | 预计投入使用后受益学生门诊量每日201人次，预期效果达到优良以上 | 5 | 3.5 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备服务不低于12年 | 服务年限12年 | 预估12年以上 | 15 | 15 |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | 不低于95% | 预计不低于95% | 5 | 4 |  | 项目还未投入使用，投入使用后根据问卷调查及投诉率计算 |  |  |
|  |  |  | 部门满意度 | 不低于95% | 预计不低于95% | 5 | 4 |  | 项目还未投入使用，投入使用后根据问卷调查及投诉率计算 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.50 |  |  |  |  |