项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学二食堂配套设备项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李相豸 |  |  |  |  | 联系电话 | 80187296 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 231.418300 | 231.418300 | 231.418300 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 231.418300 | 231.418300 | 231.418300 | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目期目标：为了满足教职工及全校学生在新校区的二食堂环境里就餐，进行的基础配套设备采购项目建设，建成后，能够保障全校学生及教职工的饮食健康、就餐环境安全，提升教职工和学生的学习和办公效率，使教职工们更好的服务于我校师生，培养更多优秀的高素质人才做好后勤保障工作。新校区第二食堂（地下一层~地上三层)共4层，主要采购内容如下：1、灶具及不锈钢制品 2、外购电器及制冷设备 3、洗碗机及配套设备 4、食堂LED显示设备及食堂测温设备 4、食堂餐桌椅设备 6、售饭台及厨杂 |  |  |  |  | 2023年度已经完成新校区第二食堂的配套设备设施项目建设。根据学校搬迁计划，2023年9月三层餐厅开始运行。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设第二食堂：地面三层，地下一层；共4层 | 专用设备1082项（含3套6门测温人脸安检门及配套设备），高清显示屏68.2平方米及配套设备1批，连体餐桌440张，一层水吧桌子9张，一层水吧卡包双人座18张，一层吧台皮质吧台椅子4把；一层水吧卡包单人座位8张，一层水吧卡包双人圆桌 4张；三层接待餐厅包间的椅子72把；三层接待餐厅包间桌子6张；三层接待餐厅椅子200把；三层接待餐厅桌子50张；三层接待餐厅卡包双人皮椅74把；三层接待餐厅卡包双人桌37张；三层水吧区吧台椅子9把；三层接待水吧吧台长桌5张；三层水吧卡包单人座位沙发6套；三层水吧二人座圆型桌3张；三层水吧卡包双人座位沙发24套；三层水吧四人座长型桌12张；三层接待餐厅水吧区露天阳台桌子8张；三层接待餐厅水吧区露天阳台椅子34把。 |  |  | 专用设备1082项（含3套6门测温人脸安检门及配套设备），高清显示屏68.2平方米及配套设备1批，连体餐桌440张，一层水吧桌子9张，一层水吧卡包双人座18张，一层吧台皮质吧台椅子4把；一层水吧卡包单人座位8张，一层水吧卡包双人圆桌 4张；三层接待餐厅包间的椅子72把；三层接待餐厅包间桌子6张；三层接待餐厅椅子200把；三层接待餐厅桌子50张；三层接待餐厅卡包双人皮椅74把；三层接待餐厅卡包双人桌37张；三层水吧区吧台椅子9把；三层接待水吧吧台长桌5张；三层水吧卡包单人座位沙发6套；三层水吧二人座圆型桌3张；三层水吧卡包双人座位沙发24套；三层水吧四人座长型桌12张；三层接待餐厅水吧区露天阳台桌子8张；三层接待餐厅水吧区露天阳台椅子34把。 |  |  | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 2022年度建设质量指标 | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准≥98% |  |  | 符合国家相关标准、绿色环保。质量标准98%（详见检测报告） |  |  | 15 |  | 15 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 确定建设方案 | 2022年5月初完成 |  |  | 2022年8月完成 |  |  | 2 |  | 1.6 | 资金滞后，项目延期，后续加强统筹 |
|  |  |  | 进行公开招标 | 2022年6月底完成 |  |  | 2022年10月完成 |  |  | 2 |  | 1.6 | 资金滞后，项目延期，后续加强统筹 |
|  |  |  | 完成设备购置 | 2022年7月底完成 |  |  | 2022年12月完成 |  |  | 2 |  | 1.6 | 资金滞后，项目延期，后续加强统筹 |
|  |  |  | 完成设备安装调试 | 2022年8月底完成 |  |  | 2023年5月完成 |  |  | 2 |  | 1.6 | 资金滞后，项目延期，后续加强统筹 |
|  |  |  | 系统试运行并投入使用 | 2022年9月中旬完成 |  |  | 2023年9月完成 |  |  | 2 |  | 1.6 | 资金滞后，项目延期，后续加强统筹 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年成本指标 | 成本在预算合理范围内，合计控制在231.418300万元 |  |  | 231.418300万元 |  |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。 | 食堂配套设备使用率100％食堂配套设备重复建设率0食堂配套设备重复建设率0 （1）提高食堂的利用效率，降低运作成本，学校食堂具备节能高效的设计理念。炊事设备的多类型节能和实用性是选择的原则，让食堂以最合理的投资进行一体化的设计生产安装，充分的利用食堂的每一寸宝贵空间，发挥每一台设备最大功能，设计了合理的布置工艺，提高了食堂的生产速度和工作效率。降低整个食堂的运营成本。此食堂主要服务于全校师生和教职工；全校搬迁完毕后为约16000多人员提供一日三餐的饮食服务；2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。 （2）有效避免重复建设，节约建设资金 此项目相关配套设备设施使用寿命超过10年，每天提供早、中、午三餐；基本伙食堂365天无休，部分食堂寒暑假停业。利用率和使用率较高。 （3）绿色环保、安全卫生； 全校搬迁完毕后为约16000名师生提供饮食服务，2022年学生搬迁完毕后为约为5000人服务，保障每个人的饮食健康、安全卫生；为全校师生和教职工做好有力的后盾，并且以低于市场价的价格收费用。 |  |  | 食堂配套设备使用率45％ |  |  | 8 |  | 6.4 | 根据学校搬迁计划，2023年9月份学二食堂三层营业，2023年12月二层2个档口营业，剩余餐厅预计2024年9月份全面营业。 |
|  |  | 社会效益 指标 | 全校搬迁完毕后可为16000多人员提供一日三餐的饮食服务。2022年搬迁完毕后预计为5000多人员提供一日三餐的饮食服务。厨房设备节能实用、食堂的生产速度和工作效率得到大大提高，食堂建成后部分食堂全年不间断使用。 | 食堂建设的投资、运行成本降低，空间利用和工作流程、工作效率和用餐质量、食堂的工作环境的提高，为广大师生提供更好的餐饮水准，提供良好的就餐环境。食堂设备的先进性，提高了工作人员的效率和积极性。为全校师生做好后盾保障，提升学校社会影响力，达到为社会培养更多高质量人才的目的 |  |  | 全校搬迁完毕后可为16000多人员提供一日三餐的饮食服务。2023年为8000人左右提供餐饮服务 |  |  | 8 |  | 6.4 | 根据学校搬迁计划，2023年9月份学二食堂三层营业，2023年12月二层2个档口营业，剩余餐厅预计2024年9月份全面营业。 |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能减排 | 本次购置设备采用节能技术和环保设计，符合国家标准。本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上 |  |  | 本次购置设备采用节能技术和环保设计，符合国家标准。本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上 |  |  | 8 |  | 8 | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定。 | 本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上 |  |  | 本项目建成后的后厨设备使用寿命超过10年，其中基本伙食堂全年不停业，持续为全校师生服务。食堂LED显示设备和食堂测温设备作为食堂信息化的技术手段，每天持续食堂的安检以及菜品展示等；食堂餐桌椅设备和食堂厨杂物品至少为学校服务10年以上 |  |  | 6 |  | 6 | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对就餐环境的满意度 | 达到90%以上 |  |  | 97% |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
|  |  |  | 食堂工作人员使用满意度 | 达到90%以上 |  |  | 96% |  |  | 5 |  | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.80 |  |