项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区功能配套装修项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔凯 |  |  | 联系电话 |  | 80706607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 675.750000 | 675.750000 | 634.378527 |  |  |  | 10 | 93.88% | 9.39 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 | 675.750000 | 675.750000 | 634.378527 |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过新校区功能配套装修项目，弥补新校区用房配套设施不够完善，提升各类公共用房的规范性、科学性、便利性，改善教学、科研、办公条件，完善教学、科研资源和公共环境，提升师生学习、科研、生活的幸福感。进而确保学校以“双一流”建设为导向，继续推进特色发展、质量发展、内涵发展、差异化发展，建设新一代信息技术、智能制造、国防军工、人文社科等学科群、信息特色鲜明的高水平大学。 |  |  |  |  | 2023年2月下达第二部分资金共计675.75万元，目前该项目已经于2023年8月完成竣工验收，清单编制、设计、监理、施工合同款项已支付完毕，本年度共计支付6348690.66元。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造楼宇数量 |  |  | 3栋楼 | 3栋楼 |  | 8 | 8 | 无 |  |
|  |  |  | 装修改造面积 |  |  | 11225㎡ | 11225㎡ |  | 7 | 7 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目竣工验收率 |  |  | 100% | 100% |  | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案设计和前期准备 |  |  | 2022年4月30日前完成 | 2022年9月 |  | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款支付工作全部滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 立项和招标 |  |  | 2022年6月30日前完成 | 2023年1月 |  | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款支付工作全部滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 项目竣工和验收 |  |  | 2022年10月30日前完成 | 2023年8月 |  | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款支付工作全部滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 决算及交付 |  |  | 2022年11月底前完成 | 2023年11月 |  | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款支付工作全部滞后，后续加强统筹。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 675.75万元 | 634.38万元 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 成本控制 |  |  | 不超过批复预算 | 按规范施工，无大项变更，预算可控 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为师生提供更好的教学科研环境，使师生身心愉悦，提高幸福感，促进师生能更好的专注科学研究、更好的成长成才，为实现社会主义现代化助力。 |  |  | 任务落实 | 已落实 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用环保材料，降低修缮改造后的污染。 |  |  | 任务落实 | 已落实 |  | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 各类服务大厅设置科学规范便捷性，活动中心功能完善舒适，会议室简约舒适通过问卷、随机调研、座谈等形式反馈，98% |  |  | 教职工满意度≥98% | 预计达到98% |  | 10 | 8 | 满意度调查支撑性材料关联度不高，后续完善资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.39 |  |  |