项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 人才培养质量建设-外培计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 吉莉莉 |  |  | 联系电话 | 80187519 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 230.000000 | 230.000000 | 212.547414 | 10 | 92.41% | 9.24 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 230.000000 | 230.000000 | 212.547414 | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 通过招生计划2023级录取10名、2022级“1+2+1”2名专业学术能力较强、有一定外语基础的学生，输送到海外知名高校开展访学活动，提高学生学习能力、思维方式、学术眼界，培养具有国际化视野、国际交往能力突出的社会紧缺专业领域的优秀人才（预计输送10+2名）。搭建市属高校与海外知名高校、中央高校之间的合作交流平台，推动北京市属高校与海外优质高校之间的交流合作。围绕“机械设计制造及其自动化、机械电子工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子信息工程”专业培养目标，进行人才培养模式创新，对现有教学模式进行工程化改革，提高学生的工程实践能力，进一步培养学生的工程实践能力和实践创新能力，在校内及国内同类专业起到示范带动作用。 |  |  |  | 完成招生计划2023级录取8名学生。派出2021级招生计划“外培计划”学生2名前往美国奥克兰大学继续进行第二年的交流学习，派出2022级招生计划“外培计划”学生6名前往美国奥克兰大学进行为期2年的交流学习。共计当年8人前往美国奥克兰大学学习。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 接收外培海外高校数 | 1 | 1 | 7.5 | 7.5 | 无 |
|  |  |  | 选派外培学生数 | 12 | 8 | 7.5 | 6 | 受国外社会经济形势影响部分学生退出外培计划，部分学生语言成绩未通过。加强学生语言成绩及GPA通过情况的督促 |
|  |  | 质量指标 | 学生学习能力、思维方式、学术眼界等能力提升程度 | 高中低 | 高 | 7.5 | 6 | 指标可衡量性不足，后续将科学、合理设置指标 |
|  |  |  | 外培内容与学生专业匹配度 | 高中低 | 高 | 7.5 | 6 | 指标可衡量性不足，后续将科学、合理设置指标 |
|  |  | 时效指标 | 学生进行外语口语的专项提高训练 | 5个月 | 5个月 | 4 | 4 | 无 |
|  |  |  | 签订《北京信息科技大学 “外培计划”资助公派出国留学协议书》 | 3个月 | 3个月 | 3 | 3 | 无 |
|  |  |  | 学生前往国外高校学习，学校按规定支持学生飞机票、学费、贫困生生活补助等，与国外高校保持联系，跟踪学生学习情况 | 4个月 | 4个月 | 3 | 3 | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 工科专业每个学生外培成本 | 28.75万元 | 28.75万元 | 5 | 5 | 无 |
|  |  |  | 严格执行项目预算，项目预算控制数 | 230万元 | 212.547414万元 | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 高层次创新性人才培养能力、市属高校的办学水平与国际影响力 | 高中低 | 高 | 30 | 24 | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将科学、合理设置指标 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与计划的市属高校满意度、参与计划的海外高校满意度、外培学生满意度 | 90% | 93.65% | 10 | 8 | 外培学生满意度指标值较低，后续合理设置指标 |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 86.74 |  |