项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-研究生学业奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨鸿波 |  |  |  | 联系电话 |  | 19801319205 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 1108.800000 | 1108.800000 |  | 1108.800000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 | 1108.800000 | 1108.800000 |  | 1108.800000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照《北京市高等教育、中等职业教育、普通高中学生资助资金管理实施办法》（京教财〔2020〕22号）文件精神，结合我校研究生教育工作实际，落实国家完善研究生教育投入机制的政策，建立健全研究生奖助体系，规范研究生奖助工作，提升生源质量，调动研究生学习、研究的积极性，激励创新，推进高素质、应用型研究生的培养，促进高等教育事业持续健康发展。我校将利用本项目加以学校配套资金予以奖励。 |  |  |  |  | 根据《北京信息科技大学研究生奖助实施办法》、《北京信息科技大学研究生学业奖学金评审及管理办法》、《关于开展2023年研究生学业奖学金评审工作的通知》及各学院学业奖学金评审细则，按照预计目标完成研究生学业奖学金评审。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励项目数量覆盖率硕士 |  | ≤60% | 58.48% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 奖励项目数量覆盖率博士 |  | ≤80% | 79.31% | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励对象与奖励标准相符 |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 学业奖学金评选、发放与总结 |  | 等于 | 4个月 | 10 |  | 8 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数（专项经费） |  | 1108.8万元 | 1108.8万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 鼓励研究生学习研究 |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升学校影响力，吸引优质生源 |  | 高中低 | 高 | 15 |  | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 通过问卷了解学生满意度 |  | ≥90% | 92.77% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 89.00 |  |  |  |