项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张景波 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80187260 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 436.220000 | 436.220000 | 435.406000 |  | 10 |  |  | 99.81% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 436.220000 | 436.220000 | 435.406000 |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落实《北京市属普通本科高校高等职业学校国家奖学金、国家励志奖学金、北京市国家助学金评审细则（试行）》（京教助〔2017〕41号）及国家、北京市有关文件精神；保障我校家庭经济困难学生不因贫困而失学，保障贫困学生享有均等的受教育权力；减轻我校贫困大学在校生活的经济压力，使其有更多的精力及时间投入到学业中,提高人才培养质量；资助与育人相结合,培养学生感恩意识及社会责任感；维护校园的和谐稳定。 |  |  |  |  | 根据《北京信息科技大学北京市国家助学金管理办法》（校学发〔2022〕47号）文件，为我校家庭经济困难学生1492人次，发放金额435.406万元。保障我校家庭经济困难学生不因贫困而失学，保障贫困学生享有均等的受教育权力；减轻我校贫困大学在校生活的经济压力，使其有更多的精力及时间投入到学业中,提高人才培养质量；资助与育人相结合,培养学生感恩意识及社会责任感；维护校园的和谐稳定。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助在校贫困学生数量 |  |  | 1370人 | 1492人 |  | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 资助对象符合资助标准 |  |  | 高中低 | 高 |  | 15 | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 按有关文件规定开展2022—2023学年国家助学金评定工作，并将评定结果报北京市学生资助事务管理中心备案 |  |  | 2023年9月 | 2023年9月 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 按月向2021—2022学年受助学生按标准发放国家助学金 |  |  | 2023年1月-12月 | 2023年1月-12月 |  | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 收到北京市学生资助事务管理中心关于国家助学金评定结果的批复后，补发9月—10月国家助学金，按月发放11、12月国家助学金 |  |  | 2023年11月 | 2023年11月 |  | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 491.220000 | 435.406000 |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进贫困生大学学业，促进教育公平 |  |  | 高中低 | 高 |  | 30 | 24 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 |  |  | ≥90% | 100% |  | 10 | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.98 |  |  |  |  |