项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张景波 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-80187260 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 20.350000 | 20.350000 | 20.350000 |  | 10 | 100% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 20.350000 | 20.350000 | 20.350000 |  | — |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 保障我校在读家庭经济困难学生不因家庭经济原因而失学，落实北京市《北京市人民政府贯彻落实国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系文件的意见》（京政发[2007]24号）等文件的精神，体现党和政府对高校贫困学子的关怀。 |  |  |  |  | 根据《北京信息科技大学学生资助工作实施办法》（校学发〔2021〕47号），为我校1100人发放饮水、洗澡、电话补助，资助金额为20.35万，体现党和政府对高校大学生的关怀，学生满意度良好，预算执行良好。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年受助贫困学生数量 |  |  | 1100人 | 1100人 | 15 | 15 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 资助对象符合资助标准 |  |  | 高中低 | 高 | 15 | 12 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |
|  |  | 时效指标 | 组织对2022年秋季学期经学校认定的约1367名家庭经济困难学生进行复审，完善我校家庭经济困难学生数据库 |  |  | 2023年1月-12月 | 2023年10月 | 5 | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 向我校2022年秋季学期经学校认定的部分家庭经济困难学生（预计1100人）一次性发放2023年度学生饮水、洗澡、电话费专项补贴 |  |  | 2023年6月 | 2023年6月 | 5 | 5 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 20.350000 | 20.350000 | 10 | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升学生健康人格，促进教育公平 |  |  | 高中低 | 高 | 30 | 24 |  | 指标不够明确，可评价性较弱，后续将细化指标 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 全体学生满意度 |  |  | 90 | 98.15 | 10 | 10 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |