项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区一卡通建设（二期）（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王明涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13552986110 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 114.539200 | 114.539200 |  | 114.000000 |  | 10 |  | 99.53% |  | 9.95 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 114.539200 | 114.539200 |  | 114.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 目标一：完成北京信息科技大学新校区投入使用楼宇内一卡通系统终端建设。具体包含自助补卡设备安装调试、水控器安装调试、数据采集网关安装调试、pos机安装调试、门禁控制系统安装调试、圈存机安装调试以及软硬件集成整体调试。达成“一卡在手，走遍校园”的最终目标，使校园生活更加便捷，提升整体用户满意度。 目标二：校园一卡通建设遵循整体规划、分步实施原则，核心系统可扩展，后续投入使用楼宇通过扩展终端设备即可接入一卡通系统，实现一卡通系统分期分批建设，提高资金效益。 |  |  |  |  |  | 2023年，完成已投入使用楼宇内一卡通系统终端建设。具体包括3台自助补卡设备、72个水控器、8个数据采集网关、110台pos机、12套门禁控制系统、10台圈存机的安装调试以及软硬件集成整体调试。校园一卡通建设遵循整体规划、分步实施原则，核心系统可扩展，后续投入使用楼宇通过扩展终端设备即可接入一卡通系统，实现一卡通系统分期分批建设，提高了资金效益。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 一卡通硬件基础设施，自助补卡机3台、110台pos机、72个水控器、8个数据采集网关、10套门禁控制系统、10台圈存机 |  |  | 一卡通硬件基础设施213台套 | 设备安装调试213台套 | 7 |  | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 一卡通服务覆盖规模，第三教学组团（信管、经管、通信、计算机）、科研实验楼、综合楼、工训楼、校医院、后勤楼、研留楼以及二食堂 |  |  | 一卡通服务覆盖规模 | 投入使用楼宇一卡通系统全覆盖 | 8 |  | 8 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 硬件设备购置安装调试 |  |  | 所装设备均采取连通性和可用性测试，设备达标率100% | 设备达标率100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 一卡通硬件设备，符合国家标准/技术参数，设备年故障时间平均值不高于1% |  |  | 符合国家标准/技术参数，设备年故障时间平均值不高于1% | 符合，设备年故障率0.5% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 一卡通系统运行平稳度，一卡通系统年故障时间 |  |  | 不高于1% | 0.3% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 设备安装调试 |  |  | 60天 | 设备安装调试60天 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备采购 |  |  | 60天 | 设备采购60天 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人员培训，项目验收 |  |  | 30天 | 人员培训项目验收30天 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 采购调研 |  |  | 30天 | 采购调研30天 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 117.47万元 | 114.00万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 保障校园卡服务，达成“一卡在手，走遍校园”的最终目标，使校园生活更加便捷，提升整体用户满意度。 |  |  | 保障校园卡服务 | 支持全校15000师生的一卡通应用 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 设备能耗 |  |  | 符合北京市环保要求，可支持对设备能耗进行有效监控 | 符合北京市环保要求，可支持对设备能耗进行有效监控 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备使用寿命 |  |  | 不少于6年 | 设备满足未来6-8年教育教学与社会服务使用需求 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 核心系统扩展性 |  |  | 新增功能可通过扩展模块接入一卡通核心系统 | 新增功能可通过扩展模块接入一卡通核心系统 | 10 |  | 9 |  | 指标值及完成值关联度不高 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 |  |  | ≥95% | 98.13% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥95% | 98.60% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.95 |  |  |  |