项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区工程训练中心实训室建设（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 黄民 |  |  | 联系电话 |  | 13651356599 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 319.773455 | 319.773455 | 316.550000 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 | 319.773455 | 319.773455 | 316.550000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目用于购置完成新校区工程训练中心的加工中心、特种加工、焊接、钳工、车工等5间实训室、1间仿真实训室、工训中心实验室安全系统、控制中心及实训车间机床在线教学配套建设的建设。建设完成后，将满足教学信息和实习实训教学内容的开展。 |  |  |  |  | 完成新校区工程训练中心的加工中心、特种加工、焊接、钳工、车工等5间实训室、1间仿真实训室、工训中心实验室安全系统、控制中心及实训车间机床在线教学配套建设的建设。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成5间实训室、1间仿真实训室建设 |  |  | 6间 | 6间 | 6 | 6 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成实训车间机床在线教学配套建设 |  |  | 10套 | 10套 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 完成管理控制中心和终端建设 |  |  | 2套 | 2套 | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目建设合格，达到使用要求 |  |  | 验收合格率100% | 100% | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 确定方案 |  |  | 2022年5月底完成 | 2022年5月底完成 | 2 | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 进行公开招标 |  |  | 2022年9月底完成 | 2023年12月完成 | 2 | 1.6 |  | 资金滞后，项目进度延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 完成设备购置 |  |  | 2022年10月底完成 | 2024年3月完成 | 2 | 1.6 |  | 资金滞后，项目进度延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 完成设备安装调试 |  |  | 2022年11月底完成 | 2024年4月完成 | 2 | 1.6 |  | 资金滞后，项目进度延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 系统试运行并投入使用 |  |  | 2022年12月完成 | 2024年4月完成 | 2 | 1.6 |  | 资金滞后，项目进度延期，后续加强统筹 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制在319.773455万元以内 |  |  | 319.773455 | 316.550000 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益学生人数 |  |  | 1400人/年 | 预计达到1400人/年 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 利用我校新建设的高水平、高质量的数字化、现代化新校区工训中心，为全校师生及周边院校提供服务，提升学校社会影响力，达到为社会培养更多高质量人才的目的 |  |  | 服务时间达到每年250天以上 | 预计达到每年250天以上 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 项目建成后，可长期为全校师生提供优质服务，系统运行稳定。 |  |  | 6年以上 | 8年 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对项目的使用满意度 |  |  | 达到95%以上 | 达到95%以上 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生对项目的使用满意度 |  |  | 达到95%以上 | 预计95% | 5 | 3 |  | 学生未搬迁，仍在老校区开展教学任务，待学生搬迁后完成调查 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.30 |  |  |  |