项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |
| 项目负责人 | 曲立 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64884662 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 95.600000 | 95.600000 | 94.600000 |  | 10 | 98.95% |  | 9.90 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 95.600000 | 95.600000 | 94.600000 |  | — |  |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 扩大我校国际学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 |  |  |  |  | 扩大我校国际学生招生数量及规模，吸引国外优秀学生来华学习和交流，促进我校留学生工作的稳定健康发展，全面规范和提升办学水平，扩大我校的国际影响力，为北京国际化大都市建设做出积极贡献。 |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励2023级奖学金新生 |  |  | 36人 | 35人 | 7.5 | 7.29 | 偏差原因： 原计划为36名新生提供奖学金支持，实际到校报到35名，由于1名语言生因个人原因放弃入学，导致1个名额未被使用。 改进措施： 1.优化沟通机制：加强与新生的沟通，及时了解并记录每位新生的入学意向和准备情况，确保学生对奖学金政策有完整的了解，并确保学生如期报到入学。 2.制定备选方案：为可能出现的空缺名额准备备选预案，以确保奖学金资源不浪费。 |  |
|  |  |  | 奖励在读学生 |  |  | 23人 | 23人 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 招收优秀本科新生 |  |  | 12人 | 12人 | 3.75 | 3.75 | 无 |  |
|  |  |  | 招收优秀研究生新生 |  |  | 1人 | 1人 | 3.75 | 3.75 | 无 |  |
|  |  |  | 招收优秀语言新生 |  |  | 23人 | 22人 | 3.75 | 3.59 | 偏差原因： 原计划为23名语言生新生提供奖学金支持，实际到校报到22名，由于1名语言生因个人原因放弃入学，导致1个名额未被使用。 改进措施： 1.优化沟通机制：加强与预期新生的沟通，及时了解并记录每位新生的入学意向和准备情况，优化沟通机制：加强与新生的沟通，及时了解并记录每位新生的入学意向和准备情况，确保学生对奖学金政策有完整的了解，并确保学生如期报到入学。 2.制定备选方案：为可能出现的空缺名额准备备选预案，以确保奖学金资源不浪费。 |  |
|  |  |  | 奖励在读学生 |  |  | 23人 | 23人 | 3.75 | 3.75 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 新学生招生进度 |  |  | 8个月 | 8个月 | 2.5 | 2.5 | 无 |  |
|  |  |  | 决定获奖新生名单 |  |  | 1个月 | 1个月 | 2.5 | 2.5 | 无 |  |
|  |  |  | 在校生奖学金评选工作 |  |  | 2个月 | 2个月 | 2.5 | 2.5 | 无 |  |
|  |  |  | 奖学金发放 |  |  | 1个月 | 1个月 | 2.5 | 2.5 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | 95.6万 | 94.6万 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提升学校国际化和现代化办学水平、提升校国际影响力和竞争力 |  |  | 优 | 优 | 30 | 24 | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 国际学生对学院的满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 | 8 | 指标值设置较低，后续合理设置指标 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 91.53 |  |  |