项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区学生公寓配套用电设备（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李相豸 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15810599601 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 281.747500 | 281.747500 |  | 280.866500 |  |  | 10 |  | 99.69% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 281.747500 | 281.747500 |  | 280.866500 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023年8月底，完成控电设备、电磁门设备、电子门锁设备、大功率插座设备等的配套设备安装摆放，确保新生及老校区学生可以入住，满足学生需求。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 |  |  |  |  |  | 3月底，完成控电设备、电磁门设备、电子门锁设备、大功率插座设备等的配套设备安装摆放，确保新生及老校区学生可以入住，满足学生需求。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2023年8月底完成新校区学生公寓配套用电设备的安装。 |  |  | 100% |  | 100% | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备年故障时间不高于1%。 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 100%完成各组团相应的配套设备的安装与调试，达到预期效果，可以顺利使用。 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，持续在公寓及公共生活区使用和安全方面发挥重要且积极的作用。 |  |  | 100% |  | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 安排相关公司现场考察并制定实施方案 |  |  | 2022年4月完成 |  | 2022年4月完成 | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目申报 |  |  | 2022年10月完成 |  | 2022年10月完成 | 1 |  | 1 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目招投标工作 |  |  | 2023年3月完成 |  | 2024年1月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期,后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 确定实施方案并通知中标公司实施 |  |  | 2023年5月完成 |  | 2024年1月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 实施设备安装 |  |  | 2023年7月完成 |  | 2024年1月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 设备调试 |  |  | 2023年7月完成 |  | 2024年3月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 设备试运行 |  |  | 2023年8月完成 |  | 2024年3月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 设备培训 |  |  | 2023年8月完成 |  | 2024年3月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  |  |  | 设备验收（校方工作人员对设备进行尝试，并提出相应的整改建议） |  |  | 2023年8月完成 |  | 2024年3月完成 | 1 |  | 0.8 |  | 于2023年12月批复，故延期，后续加强统筹 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 281.747500万元 |  |  | 100% |  | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 控电设备、电磁门设备、电子门锁设备、大功率插座设备等可有效的控制日常宿舍及生活区管理中出现问题，防止带来的各种安全隐患，为学生更好的服务。 |  |  | 受益学生不低于5000人次/学年 |  | 受益学生不低于5000人次/学年 | 15 |  | 12 |  | 未提供支撑性材料，后续完善材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目设备建成后至少使用10年，根据行业更新功能，可持续为老师学生服务，持续在公寓及公共生活区使用和监督方面发挥重要且积极的作用。 |  |  | 受益学生不低于5000人次/学年 |  | 受益学生不低于5000人次/学年 | 15 |  | 12 |  | 未提供支撑性材料，后续完善材料 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度：使用后满意度达到90%以上。 |  |  | 达到90% |  | 达到90% | 10 |  | 8 |  | 已经运行，目前没有收到不满意反馈，后期做满意度调查。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 90.57 |  |  |  |