项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区科研楼VRV空调系统安装（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京信息科技大学 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 崔凯 |  |  | 联系电话 |  |  | 80706607 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  |  | 分值 | 执行 | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 | 525.051805 | 525.051805 | 512.757905 |  |  | 10 | 97.66% | 9.77 |
|  |  |  | 其中：当年财政 拨款 | 525.051805 | 525.051805 | 512.757905 |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 通过新校区科研楼VRV空调系统安装项目，弥补新校区科研实验用房配套设施不完善，提升该类公共用房的规范性、科学性、便利性，改善教学、科研条件，提升师生学习、科研的幸福感。进而确保学校以“双一流”建设为导向，继续推进特色发展、质量发展、内涵发展、差异化发展，建设新一代信息技术、智能制造、国防军工、人文社科等学科群、信息特色鲜明的高水平大学。 |  |  |  |  | 该项目于1月23日开工，4月11日完成验收、移交工作。目前项目清单及预算编制费、设计费、监理费已全部支部，施工费已支付65.73%，剩余款项4月30日前支付全部款项。即本项目款项4月30日前支付完毕。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 装修改造楼宇数量 |  |  | 科研楼等1栋楼 | 科研楼等1栋楼 | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  |  | 装修改造面积 |  |  | 10000㎡ | 10000㎡ | 7.5 | 7.5 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标：项目竣工验收率 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 方案设计和前期准备 |  |  | 2022年7月30日前完成 | 2023年9月 | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款工作滞后。目前，该项目已经竣工验收，确保4月30日前完成支付工作。 |  |
|  |  |  | 立项和招标 |  |  | 2022年9月15日前完成 | 2023年12月 | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款工作滞后。目前，该项目已经竣工验收，确保4月30日前完成支付工作。 |  |
|  |  |  | 项目竣工和验收 |  |  | 2022年12月15日前完成 | 2024年4月 | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款工作滞后。目前，该项目已经竣工验收，确保4月30日前完成支付工作。 |  |
|  |  |  | 决算及交付 |  |  | 2023年4月15日前完成 | 2024年4月 | 2.5 | 2 | 招投标工作和首付款工作滞后。目前，该项目已经竣工验收，确保4月30日前完成支付工作。 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制 |  |  | 525.051805 | 515.266361 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 成本控制 |  |  | 不超过批复预算 | 按规范施工，无大项变更，预算可控 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 为师生提供更好的教学科研环境，使师生身心愉悦，提高幸福感，促进师生能更好的专注科学研究、更好的成长成才，为实现社会主义现代化助力。 |  |  | 任务落实 | 已落实 | 10 | 8 | 在后续的使用、运维过程中，将竭力协调各方做好配合工作，为师生更好地服务。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 使用环保材料，降低修缮改造后的污染。 |  |  | 任务落实 | 已落实 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研楼VRV空调安装项目设置合理规划，公共用房功能完善舒适，通过问卷、随机调研、座谈等形式反馈 |  |  | 教职工满意度≥98% | 预计达到98% | 5 | 4 | 满意度调查支撑性材料关联度不高，后续完善资料 |  |
|  |  |  | 科研楼VRV空调安装项目设置合理规划，公共用房功能完善舒适，通过问卷、随机调研、座谈等形式反馈 |  |  | 学生满意度≥98% | 预计达到98% | 5 | 4 | 满意度调查支撑性材料关联度不高，后续完善资料 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 93.77 |  |  |