项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区新科研楼基本科研条件建设（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 曹林 |  |  |  |  | 联系电话 | 80187180 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 651.858950 | 651.858950 |  | 638.119250 | 10 |  | 97.89% |  | 9.79 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 651.858950 | 651.858950 |  | 638.119250 | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 本项目建设任务为，42人学术讨论室1间、48人圆形学术讨论室1间、小学术讨论室1间、高层次人才工作室2间、学术交流空间2处、科研成果转化交流厅1处等。同时为部分没有科研条件的科研机构采购科研用桌椅和文件柜。 |  |  |  |  |  | 本项目预期目标全部完成。共建设42人学术讨论室1间、48人学术讨论室1间、小学术讨论室1间、高层次人才工作室2间、学术交流空间2处、科研成果转化交流厅1处。采购了科研用桌椅453套，文件柜191组。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 科研公共服务区域服务人数 |  |  | 270 | 276 | 8 | 8 |  | 无 |  |
|  |  |  | 科研实验室服务人数 |  |  | 453 | 453 | 7 | 7 |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本在预算合理范围内 |  |  | 865.44125 | 651.8586 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 2023年度建设质量指标 |  |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成具体方案设计工作 |  |  | 2023.2 | 2023.09 | 2 | 1.6 |  | 学校整体搬迁进度延迟，资金滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 完成整个项目的招标、投标工作 |  |  | 2023.3 | 2023.12 | 2 | 1.6 |  | 学校整体搬迁进度延迟，资金滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 完成项目的合同签订，启动采购到货工作 |  |  | 2023.4 | 2024.01.15 | 2 | 1.6 |  | 学校整体搬迁进度延迟，资金滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 完成到货验收及安装调试工作 |  |  | 2023.5 | 2024.03 | 2 | 1.6 |  | 学校整体搬迁进度延迟，资金滞后，后续加强统筹。 |  |
|  |  |  | 完成整个项目的验收 |  |  | 2023.6 | 2024.04.15 | 2 | 1.6 |  | 学校整体搬迁进度延迟，资金滞后，后续加强统筹。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过此项目的实施，完善我校科研楼的科研讨论室、科研成果转化交流厅一处、科研实验室的配套设施，建设一批科研人员满意的科研设施。科研楼整体可以为723名教师及学生提供服务。在考虑设备与科研用实验桌椅和文件仪器柜的利旧率情况下，有效避免了重复建设，节约了建设资金。 |  |  | 高中低 | 高 | 10 | 8 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标。 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 节能减排。本次购置科研用实验桌椅和文件仪器柜都采用了节能技术和环保设计，不含多种有害有毒物质。符合国家节能环保要求。同时此项目优先选用满足节能产品和环境标志产品政府采购清单的相关产品。 |  |  | 高中低 | 高 | 10 | 8 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标。 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 本项目建成后的使用寿命至少6年以上，科研学术讨论室长期使用，可持续为科研人员服务。 |  |  | 高中低 | 高 | 10 | 8 |  | 指标细化不足，后续科学、合理设置指标。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 科研人员对科研学术讨论室、办公科研用实验桌椅和文件仪器柜的使用率达到98%以上 |  |  | ≥98% | 88% | 5 | 4 |  | 由于科研楼入驻进度延迟，使用率不达预期，预计24年年底完全入驻后，使用率可以达标。 |  |
|  |  |  | 科研人员对科研学术讨论室、办公科研用实验桌椅和文件仪器柜设施的产品质量及样式的满意度达到98%以上 |  |  | ≥98% | 98.7% | 5 | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 90.79 |  |  |  |