项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件—北京信息科技大学新校区语言实验室建设（二期）（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王明涛 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 80187779 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1015.319805 | 1015.319805 |  | 1011.363200 |  | 10 |  | 99.61% |  | 9.96 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1015.319805 | 1015.319805 |  | 1011.363200 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划建设8间语言实验室，1间计算机辅助笔译实验室，1间同传语言实验室，共计10间。 同时，为各实验室增加课堂教学通用功能，包括：电子时钟、课堂打铃、电子班牌、常态化录播和监控管理等功能。 |  |  |  |  |  | 完成建设8间语言实验室，1间计算机辅助笔译实验室，1间同传语言实验室，共计10间。 同时，为各实验室增加课堂教学通用功能，包括：电子时钟、课堂打铃、电子班牌、常态化录播和监控管理等功能。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 8间终端型语言实验室 |  |  | 8间 | 8间 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 1间计算机笔译实验室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 1间同传实验室 |  |  | 1间 | 1间 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障率 |  |  | 1% | 1% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 故障响应率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 正式使用 |  |  | 按时 | 按时 | 3 |  | 2.4 |  | 标准可衡量不足，完善指标设置 |  |
|  |  |  | 验收 |  |  | 按时 | 按时 | 3 |  | 2.4 |  | 标准可衡量不足，完善指标设置 |  |
|  |  |  | 招标 |  |  | 按时 | 按时 | 2 |  | 1.6 |  | 标准可衡量不足，完善指标设置 |  |
|  |  |  | 调研论证：2022年8月 |  |  | 按时 | 按时 | 2 |  | 1.6 |  | 标准可衡量不足，完善指标设置 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  |  | 1015.3198 | 1011.3632 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 排课使用率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生自主学习需求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 稳定工作时间 |  |  | 7年 | 7年 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意率 |  |  | 95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 学生满意率 |  |  | 95% | 96% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.96 |  |  |  |