项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国家级创新创业实践教育基地（北京信息科技大学）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 梁旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 138428999132 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.000000 | 37.000000 |  | 37.000000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.000000 | 37.000000 |  | 37.000000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.服务面向国家战略，首都四个中心，整合未来科学城、沙河高校联盟、中软国际等企业资源，服务华北五省高校和沙河高校联盟；2.红旅活动、创新创业项目100个以上；3.举办双创活动20次；4.咨询指导等500人次，双创技术服务团队20人；5.录制1门课程，完成1次创业服务；6.学生满意度超过95%。 |  |  |  |  |  | 项目的预期目标全部完成。沙河高教园区高校联盟协同教学研究虚拟教研室实验实践工作组；举办第十届华北五省机器人大赛；192个团队参加互联网+大赛；举办双创活动36次；服务指导师生6990人次；双创技术指导教师超200人；录制完成2门课程；组织参加沙河大创展；学生满意度100%。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 课程建设 |  |  | 1个 | 2个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 创业服务 |  |  | 1次 | 1次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 双创项目 |  |  | 105个 | 192个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 双创活动 |  |  | 20个 | 36个 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养 |  |  | 500人次 | 6990人次 | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 资源整合 |  |  | 15家 | 31家 | 15 |  | 12 |  | 指标之间相关性存在不足，将完善指标设置 |  |
|  |  | 时效指标 | 创新创业实践基地 |  |  | 1年 | 1年 | 10 |  | 8 |  | 指标不够具体，可评价性较弱，将完善指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 双创基地投入 |  |  | 37.00万 | 37.00万 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务其他高校数量 |  |  | 10所 | 96所 | 30 |  | 27 |  | 指标之间相关性存在不足，将完善指标设置 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.00 |  |  |  |