项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区学生公寓AD组团和研留楼配套设备（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李相豸 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15810599601 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1438.701600 |  | 1438.701600 |  | 1438.701600 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 1438.701600 |  | 1438.701600 |  | 1438.701600 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成AD组团和研留楼家具设备安装到位，确保新生及老校区学生可以入住。具体对宿舍内床、桌子、椅子、柜子等用品安装到位，满足学生需求。落实各阶段工作，通过项目验收，100%符合国家质检机构相关标准，让学生在宿舍及生活区更加方便，保证学生使用的便捷性与舒适度。 |  |  |  |  |  |  | AD组团和研留楼家具设备用品安装已全部到位，目前项目验收已经完成，投入使用，满足学生需求。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 2022年7月底完成AD组团和研留楼配套设备的安装。 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  | 15 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过项目验收，符合国家质检机构相关标准，绿色环保、材质优良。2022年8月底完成AD组团和研留楼配套家具的安装，达到预期效果，可以顺利使用。 |  | 100% |  | 100% |  | 15 |  | 13 |  | 绿色环保、材质优良无法定量判断，后续将科学、合理设置指标 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目招投标工作 |  | 2022年3月31日完成 |  | 2022年10月31日完成 |  | 2.5 |  | 2 |  | 公共区家具招投标问题延期 |  |
|  |  |  | 确定实施方案并通知中标公司实施 |  | 2022年4月20日完成 |  | 2022年11月30日完成 |  | 2.5 |  | 2 |  | 公共区家具招投标问题延期 |  |
|  |  |  | 实施设备安装 |  | 2022年8月31日完成 |  | 2023年4月15日完成 |  | 2.5 |  | 2 |  | 公共区家具招投标问题延期 |  |
|  |  |  | 设备验收（校方工作人员对设备进行尝试，并提出相应的整改建议） |  | 2022年9月30日完成 |  | 2023年4月30日完成 |  | 2.5 |  | 2 |  | 公共区家具招投标问题延期 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | 1438.7016万元 |  | 1438.7016万元 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 使用便捷性：宿舍满足学生需求，上床下桌居住环境，大大提升了学生生活及学习的空间，方便学生在宿舍活动。 |  | 受益学生不低于4000人次/学年 |  | 受益学生不低于4000人次/学年 |  | 15 |  | 14 |  | 无支撑性资料，效益指标发挥不充分 |  |
|  |  |  | 使用安全性：配套家具符合国家安全标准，保障学生的人身安全。 |  | 受益学生不低于4000人次/学年 |  | 受益学生不低于4000人次/学年 |  | 15 |  | 14 |  | 无支撑性资料，效益指标发挥不充分 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 师生使用满意度：按照“421”标准为基础，质量和款式达到生活需求，使用后满意度达到90%以上。 |  | 达到90% |  | 94.06% |  | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.00 |  |  |  |