项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 | 改善办学保障条件-北京信息科技大学新校区计算机学院计算机实验教学中心建设新建项目（新竣工楼配套） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京信息科技大学 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 | 梁旭 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13842899132 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  | 年度资金总额 |  |  | 762.930000 | 762.930000 | 755.197200 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90 |  |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 762.930000 | 762.930000 | 755.197200 |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本项目的实施将显著提升计算机学院专业建设和整体教学水平。进一步凝练了信息特色，深化科教产教深度融合人才培养模式改革，助力计算机学院计算机科学与技术、软件工程、网络工程和数据科学与大数据技术四个专业教育教学质量提升和信息特色内涵建设，培养高水平计算机应用型创新人才，服务国家战略和北京市高精尖产业发展。 |  |  |  |  | 项目总金额1162.93万元，2023年下达762.93万元，完成17间实验室设备采购，主要设备包括教学电脑、桌椅、实验台、投影、多媒体讲台、交换机等。通过本项目的实施，将显著提升计算机学院专业建设和整体教学水平。助力计算机学院计算机科学与技术、软件工程、网络工程和数据科学与大数据技术四个专业教育教学质量提升和信息特色内涵建设，有利于培养高水平计算机应用型创新人才，服务国家战略和北京市高精尖产业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 计算中心实验室建设 |  |  | 4 | 4 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 实验中心教学实验室建设 |  |  | 11 | 11 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 实验中心实验准备辅助间建设 |  |  | 2 | 2 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 设备购置符合相关标准和技术规范达到国家标准/技术参数 |  |  | 优 | 优 |  | 7.5 |  | 7.50 |  | 无 |
|  |  |  | 设备验收合格率 |  |  | 100 | 100 |  | 7.5 |  | 7.50 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 系统试运行并投入使用 |  |  | 22年8月 | 23年3月 |  | 2 |  | 1.6 |  | 资金分期到位，后续加强统筹 |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 22年11月 | 23年9月 |  | 2 |  | 1.6 |  | 资金分期到位，后续加强统筹 |
|  |  |  | 完成项目安装调试 |  |  | 22年7月 | 23年3月 |  | 2 |  | 1.6 |  | 资金分期到位，后续加强统筹 |
|  |  |  | 完成项目购置 |  |  | 22年5月 | 23年10月 |  | 2 |  | 1.6 |  | 资金分期到位，后续加强统筹 |
|  |  |  | 进行公开招标 |  |  | 22年4月 | 22年9月 |  | 2 |  | 1.6 |  | 资金分期到位，后续加强统筹 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 年项目预算控制数 |  |  | 762.930000 | 755.197200 |  | 10 |  | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 有效避免重复建设，节约建设资金，我院对所建实验室产品品牌和口碑进行综合考虑，所选产品市场占有率高，稳定性强，技术架构较先进，短期内技术不会落后，节约有限的建设经费。重复建设率 |  |  | 重复建设率0% | 重复建设率0% |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |
|  |  |  | 实验室实现复用，机房可支持实践课程教学，学科竞赛，社团活动等多种功能，实验室使用率 |  |  | 实验室使用率80% | 实验室使用率80% |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |
|  |  | 社会效益 指标 | 通过此项目的实施，营造良好的实践教学生态环境，培养更多的高素质综合型人才，带动就业增长率，向社会输出更多有用的人才，全年可为全校师生服务。可为全院师生提供课内实验环境，覆盖所有课程，可适当支撑外学院课程实验需求及全校公共机房需求 |  |  | 提供良好的实践教学生态环境，覆盖所有课程 | 提供良好的实践教学生态环境，覆盖所有课程 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 所建设实验室可用多年，持续发挥作用的时间较长，影响较大。 |  |  | 6年以上 | 6年以上 |  | 7.5 |  | 7.5 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 90 | 95 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 90 | 95 |  | 5 |  | 5 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.90 |  |  |