| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-在京留学生及港澳台学生国情教育项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 覃艳茜 |  |  | 联系电话 | 68937373 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 78.910000 | 78.910000 | 78.910000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 78.910000 | 78.910000 | 78.910000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 项目将围绕港澳台学生国情教育目标，充分发挥艺术院校的专业特色，丰富国情教育的多元形式，以艺术创作激发港澳台学生的爱国情怀，成为一次联合多校的艺术创演活动，呈现一系列集合港澳台学生爱国情怀的舞台艺术作品，同时也是港澳台学生国情教育形式的一次积极探索和有益实践。以鲜明的主题引领港澳台学生在艺术创作过程中诠释家国情怀，以艺术院校特有的校园文化精神浸润提升港澳台学生的爱国精神和中华文化认同感，同时也为各艺术高校将国情教育融入校园文化整体建设搭建助力平台，探索建设融入高校美育大格局的港澳台学生国情教育特色项目。该项目的执行除在北京舞蹈学院进行展演外，条件允许情况下拟在首都部分高校进行巡演，扩大项目的辐射效应，同时作为港澳台学生国情教育的艺术素材和资源，助力首都高校港澳台侨学生国情教育工作的推进。 |  |  |  | 完成港澳台学生国情教育特色项目文化体验营，于7月10日-14日在北京舞蹈学院举行。来自中国传媒大学、北京语言大学、北京农学院、中国戏曲学院等各高校不同专业的港澳台学生及内地学生共26位学员参与了这次为期五天的文化体验营活动。完成创演作品《一双筷子》，于12月23日在北京舞蹈学院黑匣子进行演出。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 工作坊 | 3场次 | 12场次 | 10 | 8 | 数量指标设置略低，在自评打分中进行了扣分 |  |
|  |  |  | 演出 | 2场次 | 2场次 | 10 | 10 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 首创港澳台生国情教育特色项目 | 优 | 优 | 10 | 9 | 质量指标设置不够具体，今后完善质量指标的设置 |  |
|  |  | 时效指标 | 12月份前完成 | ≤12月 | 按时完成 | 10 | 9 | 时效指标设置的比较笼统，今后完善时效指标的设置 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格控制预算内 | ≤78.91万元 | 78.91万元 | 20 | 20 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响 | 优 | 优，媒体推送7条次 | 20 | 16 | 社会效益指标设置过于笼统，今后完善效益指标的设置 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善，今后完善满意度调查流程和分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 90 |  |  |