| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 体育卫生与艺术教育-北京市学生艺术展演系列活动二 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 张海君 |  |  | 联系电话 | 68937192 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 272.107250 | 261.187000 | 243.146100 | 10 | 93.09% |  | 9.31 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 272.107250 | 261.187000 | 243.146100 | — | 93.09% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年北京大学生舞蹈节将集结来自北京各高校，活动计划通过线上线下相结合的方式，举办开闭幕式，进行作品征集、评审、优秀节目展演，设置大师工作坊、公开课等系列活动。历年舞蹈节展演作品水平高、原创多、民族性强、立意深刻、形式新颖、题材广泛。在舞蹈形式上既有具有中国传统特色的古典舞、民族民间舞，也有同国际接轨的芭蕾舞、现代舞。通过大学生舞蹈节展开的一系列活动，对各大高校舞蹈专业学生进行专业和相关学科知识的的相互沟通，不仅可以培养学生在实践活动中的服务意识和责任意识，提高学生的实践创新能力，更为舞蹈学子们开阔艺术眼界、丰富自我专业修养提供机会，在各高校舞蹈专业及美育教育间搭建理论与实践相结合的沟通桥梁。 |  |  |  | 2023年北京大学生舞蹈节，于5月27日-6月14日陆续开展为期19天丰富生动的各类舞蹈艺术活动。举办开、闭幕式2台，市级展演作品110个，举办3场优秀作品展演，网络展演作品52个，开设教学公开课8门，大师工作坊5门，举办专场演出2台，邀请明星代言人4人，评选学生形象代言人4人，网络评选4轮。来自北京57所高校的2700余名大学生参演，69所高校、万余名师生参与了舞蹈节相关活动，活动线上传播浏览量超500万人次。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | ≥1000人 | 2700人 | 10 | 10 | 超额完成目标设定。 |  |
|  |  |  | 参与高校 | ≥30所 | 50所 | 10 | 10 | 超额完成目标设定。 |  |
|  |  | 质量指标 | 高水平舞蹈作品展演及多原创性 | 优 | 市级展演原创作品75个，网络展演原创作品31个，线下优秀节目展演原创作品38个 | 10 | 9 | 质量指标设置不够具体，今后加强目标的设置，使指标具体量化 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年度 | ≤12月 | 2023年完成 | 10 | 9 | 未具体设置时效指标，今后加强目标的设置，使指标具体量化 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算执行 | ≤272.10725万元 | 243.1461万元 | 10 | 9.31 | 厉行勤俭节约，防疫、交通、餐饮等方面节省经费，有资金结余。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 支持首都文化中心建设 | 优 | 为首都高校学子搭建了高水平、多维度、舞蹈教学和舞台实践全方位融合的学习交流平台。拓展了艺术教育，延伸了艺术课堂，为广大师生搭建了更广泛的艺术实践平台。为我市中小学教师开放了参与通道，拓展了中小学艺术教师的视野，也加强了大中小学间美育教师的交流。各项活动与校园文化建设、高校公共艺术课程、学生艺术社团密切结合，让更多的大学生享受到优质美育教育资源，有效促进高校艺术教育的互通共享 | 10 | 8 | 经济效益指标设置过于笼统，今后加强目标的设置，使指标具体量化 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 为学生开阔艺术眼界、丰富自我专业修养提供了难得的机会，实现北京高校舞蹈艺术实践交流 | 优 | 为首都高校学子搭建了高水平、多维度、舞蹈教学和舞台实践全方位融合的学习交流平台。拓展了艺术教育，延伸了艺术课堂，为广大师生搭建了更广泛的艺术实践平台。为我市中小学教师开放了参与通道，拓展了中小学艺术教师的视野，也加强了大中小学间美育教师的交流。各项活动与校园文化建设、高校公共艺术课程、学生艺术社团密切结合，让更多的大学生享受到优质美育教育资源，有效促进高校艺术教育的互通共享 | 10 | 8 | 社会效益指标设置过于笼统，今后加强目标的设置，使指标具体量化 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 反哺人才培养 | 优 | 为首都高校学子搭建了高水平、多维度、舞蹈教学和舞台实践全方位融合的学习交流平台。拓展了艺术教育，延伸了艺术课堂，为广大师生搭建了更广泛的艺术实践平台。为我市中小学教师开放了参与通道，拓展了中小学艺术教师的视野，也加强了大中小学间美育教师的交流。各项活动与校园文化建设、高校公共艺术课程、学生艺术社团密切结合，让更多的大学生享受到优质美育教育资源，有效促进高校艺术教育的互通共享 | 10 | 8 | 可持续影响指标设置过于笼统，今后加强目标的设置，使指标具体量化 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与高校师生及社会满意度 | ≥95% | 师生反馈通过活动非常受益，对活动举办非常满意 | 10 | 8 | 满意度调查资料不够完善，今后完善满意度资料的整理和分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.62 |  |  |