| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 林琳 |  |  | 联系电话 | 68935695 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 43.000000 | 43.000000 | 43.000000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 43.000000 | 43.000000 | 43.000000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 我校外国留学生学费标准比一般综合性大学高，目前本科学生学费每学年 4万元，硕士学生学费每学年 5万元。根据目前在校生规模和明年预计招生计划，2023年度我校扩大招生规模，预计申请北京市外国留学生奖学金 54万元，分别发放给我校 12名本科生，和 10名硕士研究生。学校会以“北京市外国留学生奖学金项目”为契机，着眼于我校来华留学工作的自身优势，在大力拓展留学生规模的同时，以质量为核心，以培养世界优秀舞蹈人才为目标，以传播中国文化为抓手，服务国家“一带一路”等发展战略、服务首都文化中心建设和学校“中国特色世界一流”舞蹈大学建设目标。 |  |  |  | 实际资助8名本科留学生，7名硕士外国留学生，进一步提升学院外国留学生培养能力 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 22人 | 15人 | 30 | 25 | 未完成年度指标值，改进措施：做好政策研究和工作预判，加强前期论证，提高绩效目标的合理性，严格按照目标执行。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 | 100% | 100% | 30 | 29 | 未细化时效指标，今后具体设置时效指标 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | ≥1年 | 1年 | 20 | 16 | 效益指标设置过于笼统，今后具体设置效益指标 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善，今后完善满意度调查流程和分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 88.00 |  |  |