| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-研究生国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 苏娅 |  |  | 联系电话 | 68935813 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 170.100000 | 169.960000 | 169.960000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 170.100000 | 169.960000 | 169.960000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 严格按照项目经费预算，专款专用，为落实资助政策，达到精准资助、资助育人的目的，我校资助动态管理，严格评定程序，定时信息更新等办法，从而减轻研究生就学经济负担，实现研究生的全面、健康发展。 |  |  |  | 专款专用，实现全日制在读生助学金全覆盖，减轻研究生就学经济压力。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | 229人 | 228人（1月、4-5月）、229人（3月）、227人（6-7月）、266人（9月）、265人（10-12月） | 30 | 29 | 数量指标与年度指标值有偏差，措施：做好政策研究和工作预判，加强前期论证并结合实际情况开展项目工作。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月发放 | 10月 | 按月发放，共计10个月 | 30 | 30 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才培养，赋予感恩 情怀，回报社会 | 优秀 | 促进人才培养，赋予感恩情怀，回报社会。给予学生经济鼓励，培养其钻研学业、勤奋上进、积极进取的精神 | 20 | 15 | 社会效益指标设置略显笼统，今后加强目标设置，具体设置效益指标 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 8 | 满意度资料不够完善，今后完善满意度调查流程和分析 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 92.00 |  |  |