| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-中职国家助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 白涛 |  |  | 联系电话 | 68935678 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3.370000 | 2.858000 | 2.858000 | 10 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3.370000 | 2.858000 | 2.858000 | — | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 2023年 1月~7月（不含 2月），每月有一等助学金 4人，二等助学金 6人，总金额 4人*0.025万元/月/人*6个月+6人*0.018万元/月/人*6个月=1.248万元；2022年 9-12月，为新生入学预留一等国家助学金名额 1名，二等国家助学金名额 2名，所以一等国家助学金为 5人，二等国家助学金为 8人，总金额 5人*0.025万/月/人*4个月+8人*0.018万元/月/人*4个月=1.076万元。年度共计 1.248万元+1.076万元=2.324万元。 |  |  |  | 2023年1月~7月（不含2月），每月有一等助学金6人，二等助学金6人，总金额6人*0.025万元/月/人*6个月+6人*0.018万元/月/人*6个月=1.548万元；2022年9-12月，原二等助学金有一位同学毕业，余一等国家助学金为6人，二等国家助学金为5人，总金额6人*0.025万/月/人*4个月+5人*0.018万元/月/人*4个月=0.96万元。因2023年11月份认定了国标22级学生周子睿相关助学资格，需要为其补发3000元，并按时下发了11-12每月250元助学金。全年累计支出2.858万元。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人数 | 13人 | 一等助学金：1月~7月（无2月）每月共6人；9月~12月每月共7人。 二等助学金：1月~7月（无2月）每月共6人；9月~12月每月共5人。 | 20 | 19 | 根据实际情况完成发放人数 |  |
|  |  | 时效指标 | 按时发放 | 100% | 每年3月、9月开展评审工作，每月（除2月、8月）足额发放 | 20 | 19 | 未具体时效指标设置，今后具体量化设置时效指标 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本 | 严格按照预算执行 | ≤3.37万元 | 2.858万元 | 20 | 20 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 资助政策发挥作用 | 未设置 | 使党和政府的惠民政策家喻户晓，深入人心；为顺利实施北京市中等职业教育免学费和国家助学金政策创造良好的社会氛围。 帮助经济困难的学生完成学业，以期解决贫困生个人的自立自强问题，有助于提高人才培养质量,有利于构建和谐社会。 | 20 | 15 | 社会效益指标设置过于笼统，今后加强目标设置，具体量化社会效益的指标值 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长满意度 | 未设置 | 100% | 10 | 8 | 满意度调查指标未设置，今后完善满意度指标的设置，设置具体指标值 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 91.00 |  |  |