| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2023年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-生活物价补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北京舞蹈学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩林岐、白涛 |  |  | 联系电话 | 68935791、68935678 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 135.412800 | 133.255200 | 133.196000 | 10 | 99.96% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 135.412800 | 133.255200 | 133.196000 | — | 99.96% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 附中：2023年 1月~7月（无 2月），我校应在校正式生人数为 864人，每人每月 58元物价补贴，共计 58元/人/月*6个月*864人=300672元；2023年 7月毕业生人数为136人，拟计划招收新生 130人，所以 2023年 9月~12月我校应在校正式生人数为864-136+130=858人，每人每月 58元物价补贴，共计 58元/人/月*4个月*858人=199056元。全年共计支出 499728元。大学：1424人*10个月*0.006万元=85.44万元 |  |  |  | 大学：全年实际支出83.34万元。 附中：2023年1月~4月（无2月），我校实际在校正式生人数为863人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月*3个月*863人=150162元；5月~7月实际在校正式生人数为861人，每人每月58元物价补贴，共计58元/人/月*3个月*861人=149814元. 2023年9月~10月我校实际在校正式生人数为727人，每人每月58元物价补贴，共计727元/人/月*2个月*858人=84332元。11月份新生学籍落定，全校实际在校正式生人数为856人，该月补发新生前三个月物价补贴，共支出64844万；全年共计支出498800元。严格按照项目经费预算，专款专用，为落实上级资助政策，实现学生的全面、健康发展。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 附中人数 | 864人 | 1月~4月（无2月）每月共863人；5-7月每月861人9月~12月每月共856人。 | 20 | 19 | 每年根据秋季学期学生人数预估发放人数，发放期间有休学、复学、退学等情况发生，与实际发放人数略有偏差。 |  |
|  |  |  | 大学人数 | 1424人 | 2023年春季学期发放6个月（1、3、4、5、6、7），每个月发放的学生人数都有变化，因为有学籍变动的学生（春季学期每个月发放的数据台账请查看附件资料），共发放50.724元；2023年秋季学期发放4个月（9、10、11、12），每个月学生人数都有变化，因为有学籍变动的学生（秋季学期每个月发放的详细数据台账请查看附件资料）共发放32.616万元。23年春季： 1、3月:（1413人，169560元）4月：（1411人，84660元）5月：（1406人，84360元）6月：（1406人，84360元）7月：（1404人，84240元）23年秋季：9月：（1357人，81420元）10月：（1359人，81540元）11月：（1358人，81480元）12月：（1358人，81480元） | 20 | 19 | 每年根据秋季学期学生人数预估发放人数，发放期间有休学、复学、退学等情况发生，与实际发放人数略有偏差。 |  |
|  |  | 时效指标 | 按月发放 | 10月 | 大学:每个学年共发放10个月，分两个学期发放，春季学期发放6个月，秋季学期发放4个月，每个学生每个月60元。 附中:每年3月、9月开展审定工作，每月（除2月、8月）足额发放 | 10 | 10 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使党和政府的惠民政策家 喻户晓，深入人心；保证 学生稳定的生活水平，营 造良好的社会氛围。 | 优 | 受资助学生在校表现优秀，勤奋好学，对党和国家有感恩之情，有效促进了人才培养。给予了学生经济鼓励的同时，在学生精神层面上给予了支持，培养了其钻研学业、勤奋上进、积极进取的精神。在充满关怀和爱的环境下完成学业，从而更好的回报社会 | 40 | 35 | 社会效益指标设置过于笼统，今后明确细化目标设置。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 93.00 |  |  |