|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-外培计划 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 宋伟 | | | 联系电话 | 88801912 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 621.297375 | 546.797375 | 535.742776 | 10 | 97.98% | | 9.78 |
| 其中：当年财政拨款 | 621.297375 | 546.797375 | 535.742776 | — | 97.98% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 我校大力推进“国际化办学领先工程”，积极与海外院校开展专业培养合作，为学生拓展国际视野建立平台、创造机会。通过2023年外培计划的实施，31名学生顺利完成2023年的外培计划的学习，获得学生和家长的广泛认可。其中米兰理工大学2020级4人完成外培计划最后一学期学习，2021级2人完成外培计划第二年学习，2022级3人完成外培计划第一年学习；柏林工业大学2020级5人完成外培计划最后一学期学习，2021级9人完成外培计划第二年学习，2022级8人完成外培计划第一年学习。 | | | | 通过2023年外培计划的实施，29名学生参与了2023年的外培计划的学习，获得学生和家长的广泛认可。其中米兰理工大学2020级4人完成外培计划最后一学期学习，2021级2人参加外培计划第二年学习，2022级2人参加外培计划第一年学习；柏林工业大学2020级5人完成外培计划最后一学期学习，2021级9人（含1人退出）参加外培计划第二年学习，2022级7人参加外培计划第一年学习。项目的持续开展，促进了学校间的合作交流。2023年共派出147名在校生参加长短期境外交流项目。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 派出学生人数 | ≤31 | 29 | 25.00 | 20.00 | 偏差原因：3名学生放弃外培计划项目机会，相关未使用金额及时上交。 改进措施：如遇学生退出情况，及时将未使用金额返回 | |
| 质量指标 | 平均成绩高于GPA2.0人数百分比 | 80% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 时效指标 | 10月底前完成率 | 80% | 12月中旬100%完成 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 完成外培计划境外两年学习人数 | ≤9 | 9人，项目的持续开展，促进了学校间的合作交流，本年度完成了与意大利米兰理工大学相关合作协议的续签。此外，完成与友好院校波兰华沙理工大学、澳大利亚迪肯大学的学生交流协议续签 | 30.00 | 24.00 | 偏差原因：绩效目标不完整，仅有数量指标，未涉及效益；措施：提高绩效目标的完整和细化 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 88.78 |  | |