|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-北京市外国留学生“一带一路”奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 徐美 | | | 联系电话 | 88802206 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 25.000000 | 25.000000 | 25.000000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目主要吸引更多“一带一路”沿线国家优秀留学生来我校接受学历教育，推动落实国家“一带一路”倡议和北京市建设“四个中心”的总体部署，服务“一带一路”教育共同体建设。通过该奖学金项目和我校的配套资金预期招收6名学历生新生，丰富在校留学生的国别，提升我校留学生教育的质量。同时我校将利用该项目经费支付已存续一带一路奖学金项目的3位留学生的学费。 | | | | 2023年，我校利用本奖学金资助了3名已存续“一带一路”项目老生的学费。同时，我校利用该奖学金招收了7名学历生新生，资助了他们的学费。借助该项目的影响力，我校扩大了学校的知名度，促进了我校在“一带一路”沿线国家的招生。丰富了在校生的国别，提升了留学生教学质量，为“一带一路”教育共同体的发展贡献了力量。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招收“一带一路”沿线国家留学生学历生数量 | 9人，其中6人为新生，3人为已存续奖学金项目留学生 | 10人 | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 时效指标 | 支出进度（9月30日前完成率） | ≥80% | 33% | 20.00 | 12.00 | 偏差原因：我校于6月份完成了存续项目老生8.16万元的支出。部分新生因个人原因放弃了奖学金资格，9月30日新生奖学金名单未确定，故推迟了相关支付；措施：合理制定绩效目标，严格按照目标加快项目执行进度 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 住宿费收入 | ≥7万元 | 8.3万 | 20.00 | 15.00 | 偏差原因：绩效目标制定不完整，住宿费收入不是项目的目的；措施：根据项目的宗旨确立绩效目标，主要偏重于项目对留学生数量和质量的影响及学校国际影响力方面 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＞95% | 100% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 87.00 |  | |