|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助--生活物价补贴（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 史宁 | | | 联系电话 | 88803535 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 7.310000 | 7.310000 | 3.708000 | 10 | 50.73% | | 5.07 |
| 其中：当年财政拨款 | 7.310000 | 7.310000 | 3.708000 | — | 50.73% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过在校大学生生活物价补贴的有效发放，体现国家、北京市对民生问题的密切关注，对大学生生活问题的关心，体现经济发展与物价水平的同步波动性，一定程度上减轻因物价上涨给大学生带来的生活压力。 | | | | 实现了对在校大学生生活物价补贴的有效发放，体现国家、北京市对民生问题的密切关注，对大学生生活问题的关心，体现经济发展与物价水平的同步波动性，一定程度上减轻因物价上涨给大学生带来的生活压力。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在校生每人每月发放金额 | 60元 | 60元 | 20.00 | 18.00 | 偏差原因：学生数量未涉及；改进措施：全面完整设置数量指标 | |
| 质量指标 | 资金发放正确率 | ≥90% | 100% | 20.00 | 19.00 | 偏差：绩效目标制定过低，资金发放应保证100%的准确率；措施：提高绩效目标的合理性和科学性 | |
| 时效指标 | 12月底前完成率 | ≥95% | 51% | 20.00 | 18.00 | 偏差原因：部分新生没有北京银行卡，因此推迟发放；措施：及时补发 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 | ≤7.31万元 | 3.708 万元 | 5.00 | 5.00 | 偏差原因：部分新生没有北京银行卡，因此推迟发放；措施：及时补发 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 学生获得资助比率 | ≥95% | 100% | 20.00 | 16.00 | 偏差：绩效目标不够完整，受助学生和家庭带来额影响未涉及；措施：提高绩效目标的完整性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度达 | ≥90% | 98% | 5.00 | 5.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 86.07 |  | |