|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 国际合作与交流-北京市外国留学生奖学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 韩飞 | | | 联系电话 | 88803716 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 176.000000 | 176.000000 | 176.000000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 176.000000 | 176.000000 | 176.000000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2023年该奖学金项目主要用于招收学历留学生新生，此外还可以用于奖励部分优秀在校生。由于该项目奖励范围广，奖励金额大，在海外极具影响力，对宣传“留学北京”品牌起到积极推动作用。2022年秋季学期我校长期留学生人数为301名，预计2023年我校长期留学生规模能够达到550名。我校外国留学生数量的增加，高层次留学生规模的扩大，将有利于进一步促进我校教育质量、水平及综合实力的提高。 | | | | 根据2023年该奖学金相关要求，学校仅可使用该奖学金招收新生，故我校2023年实际招收该奖学金项目新生68人。2023年我校外国留学生总人数为549，其中学历留学生381，非学历留学生168人，分布于71个国家。借助该奖学金的影响力，我校高层次留学生规模扩大，生源国别增加。极大的促进了我校教育质量、水平及综合实力的提高。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 招收学历生新生人数 | 61人 | 68人 | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 质量指标 | 奖学金发放符合相关要求和标准 | 100% | 100% | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 时效指标 | 支出进度（9月30日前完成率） | ≥80% | 推迟支付 | 20.00 | 15.00 | 偏差原因：部分新生因个人原因放弃了奖学金资格，9月30日最终奖学金名单未确定，故推迟了支付；措施：合理制定绩效目标，严格按照目标执行 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 住宿费收入 | ≥50万元 | 38.7万 | 20.00 | 13.00 | 偏差原因：部分新生因个人原因选择了校外住宿，影响了住宿费收入；绩效目标制定不完整，住宿费收入不是项目的目的；措施：根据项目的宗旨确立绩效目标，主要偏重于项目对留学生数量和质量的影响及学校国际影响力方面 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ＞95% | 100% | 10.00 | 8.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 86.00 |  | |