|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-本专科生国家助学金（追加） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北方工业大学 | | | |
| 项目负责人 | | 史宁 | | | 联系电话 | 88803535 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.790000 | 38.790000 | 34.462000 | 10 | 88.84% | | 8.88 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.790000 | 38.790000 | 34.462000 | — | 88.84% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障学校本科生家庭经济困难学生基本生活，调动学校本科生家庭经济困难学生学习积极性，实现精准资助和精准育人的目标。 | | | | 已经发放完成， 保障学校本科生家庭经济困难学生基本生活，调动学校本科生家庭经济困难学生学习积极性，实现精准资助和精准育人的目标 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际发放人次 | ≤1220人次 | 1218 | 20.00 | 18.00 | 偏差：绩效目标合理性不足，数量指标不应设置为反向指标；措施：提高绩效目标的合理性 | |
| 质量指标 | 一致性 | ＞95% | 100% | 10.00 | 8.00 | 偏差：绩效目标不够完整，表达意思不明确；措施：提高绩效目标的完整性和明确性 | |
| 时效指标 | 12月底前发放率 | ＞90% | 100% | 20.00 | 18.00 | 绩效目标合理性不足，项目为2023年一年期项目，12月底前完成90%目标过低；措施：合理制定绩效目标 | |
| 成本指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤38.79万元 | 34.462万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 困难学生获得资助比率 | ＞95% | 100% | 20.00 | 18.00 | 偏差：绩效目标不够完整，受助学生和家庭带来额影响未涉及；措施：提高绩效目标的完整性 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度达 | ＞90% | 98% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 90.88 |  | |