项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 电商物流产业学院资源内涵建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李作聚 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13520801187 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 | 全年预 |  | 全年 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  |  | 算数 | 算数 |  | 执行数 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 134.462480 | 134.462480 |  | 134.350000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 |  | 134.462480 | 134.462480 |  | 134.350000 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、京东真实业务运营平台搭建：开展京东真实线上业务运营生态，培养学生综合的职业能力，提升分析和解决问题能力。 2、搭建智慧商业专业群课程体系：打造专业群、贯通体系的课程体系，完善教学改革。 3、数字化课程建设：依据国家精品在线开放课程建设标准，建设在线开放课程，服务学生学习方式改革。 4、核心课程教材出版：打造学校专属教学课程，打造精品专业群。 |  |  |  |  |  | 1、京东真实业务运营平台搭建：开展京东真实线上业务运营生态，培养学生综合的职业能力，提升分析和解决问题能力。 2、搭建智慧商业专业群课程体系：打造专业群、贯通体系的课程体系，完善教学改革。 3、数字化课程建设：依据国家精品在线开放课程建设标准，建设在线开放课程，服务学生学习方式改革。 4、核心课程教材出版：打造学校专属教学课程，打造精品专业群。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 |  |
|  |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  | 措施 |  |
|  |  |  | 课程资源建设 |  |  | 8 | 8 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 产业学院支撑平台 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 线上实战运营平台 |  |  | 1 | 1 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务器 |  |  | 2 | 2 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 服务课程数量 |  |  | 8 | 8 | 4 |  | 4 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目立项 |  |  | 2022.3 | 2022.3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 组织采购 |  |  | 2022.6 | 2022.6 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目验收 |  |  | 2022.12 | 2022.12 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 项目使用 |  |  | 2023.3 | 2023.3 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 服务城市副中心及京津冀区域经济发展 |  |  | 好 | 好 | 40 |  | 39.88 |  | 无 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 校内师生满意度 |  |  | 98% | 100% | 2 |  | 2 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为行业提供全面人才，企业满意度 |  |  | 95% | 100% | 3 |  | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 校外培训满意度 |  |  | 95% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.88 |  |  |  |