项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 双高计划—动捕演播厅实训室升级建设项目（新媒体实训室二期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 贾宁、肖金鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18633639773 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 96.050000 | 96.050000 |  | 93.830000 |  | 10 |  | 98% |  | 9.8 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 96.050000 | 96.050000 |  | 93.830000 |  | — |  | 98% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成动捕演播厅实训室的升级建设工作。结合专业建设发展需求，确定硬件配置选取。 |  |  |  |  |  | 完成动捕演播厅实训室的升级建设工作。结合专业建设发展需求，确定硬件配置选取。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 升级建设实训室 |  |  | 一间 | 一间 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 专家验收通过率 |  |  | 好 | 好 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 6年 |  |  | ≥6年 | ≥6年 | 10 |  | 9 |  | 因校内重大工程延误工期 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 进行双师培训、社会培xun xun训项目 |  |  | 1场 | 2场 | 40 |  | 40 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教师满意度 |  |  | 95% | 95% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.8 |  |  |  |