项目支出绩效自评表

（ 2023年度）

| 项目名称 |  | 基础设施改造-通州校区市政热力管网入校改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京财贸职业学院 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王印广 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13811995545 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建设内容为学校热力站、配套热力一次线、学校内二次线供暖管线和室内供回水水平总管进行改造,其中本项目热力一次线拟接自永顺南街 DN900输配干线，沿现状永顺北街道路敷设至通州校区用地红线内。新建市政热力管网（一次线）长约 922 米（含支线 63 米）。学校内部配套热力站新建二次线出线总管接至现状二次线(含生活热水管线)，管径DN300-DN150，桩长约0.695km;热力二次线改造部分管径DN300-DN50，桩长约3.476km，管沟内积水处理、管沟修复、防水、热力二次线管网平衡等;改造部分建筑室内水平供回水总管，管径DN100-DN50，桩长约2.955km;现状锅炉房及锅炉房厂区内涉及到的其他地上设施和地下各类管线拆改。 1．产出绩效：通过此项目的实施，拟达到以下绩效目标：实现节能减排、减少碳排放的环保目标，提高校园基础设施条件，更好地为广大师生服务。 2．绩效效果：该项目通过评审确定工程量和资金情况，预算按照国家定额标准请专业人员编制。在实施中聘请正规监理公司进行检查督促，严把质量关，确保工程质量。该项目实施后，可实现节能减排、减少碳排放的环保目标，改善校园基础设施条件，为学生提供了良好的后勤服务保障。 |  |  |  |  |  |  | 完成勘察、设计、监理招标，勘察中标金额21万元，已经完成支付，设计中标金额136.5万元，支付60%，监理中标金额89.14011万元，支付15%。施工招标正在进行中。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 勘察服务 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 6 | 无 |  |
|  |  |  | 设计服务 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 6 | 无 |  |
|  |  |  | 监理服务 |  | 1 |  | 1 |  | 6 |  | 6 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 项目改造工程质量标准符合《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010、《城镇供热直埋热水管道技术规程》CJJ/T81-2013、《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011、《建筑岩土工程勘察设计规范》》DB37 5052-2015、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008、《城镇供热管网结构设计规范》CJJ105-2005、《建筑基坑支护技术规程》DB11-489-2016、《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003、《城市供热管网暗挖工程技术规程》CJJ 200-2014、《供热工程项目规范》GB 55010-2021、《城镇供热系统节能技术规范》CJJ/T185-2012和其它有关的国家、行业和北京市标准、规范要求率 |  | 100% |  | 100% |  | 4 |  | 4 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 前期阶段 |  | 2023.1-2023.5 |  | 2023.5 |  | 4 |  | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 施工图阶段 |  | 2023.3-2023.12 |  | 2023.11 |  | 4 |  | 4 | 无 |  |
|  |  |  | 工程招标阶段 |  | 2023.3-2023.12 |  | 2023.8 |  | 4 |  | 4 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 项目预算控制总额 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 勘察、设计、监理费用控制总额 |  | 116.271017 |  | 116.271017 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 本项目利用市政供热热力管线进行供热。项目建成后，可以减少供暖投入约30万元 |  | 减少供暖资金投入 |  | 减少供暖资金投入 |  | 6 |  | 6 | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 本项目利用市政热力管线DN900供热热力管线进行供热。项目建成后，即可满足供热范围内的现状及规划供热需求。采用集中供热热网+换热站的形式与地块内现状锅炉房供热相比，减少了土建用地。 |  | 减少土建用地 |  | 减少土建用地 |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 本项目建成后，将满足供热面积20万m²的供暖暖需求及生活热水需求。采用集中供热热网+换热站的形式与地块内现状锅炉房供热相比，供热质量更容易保证，对环境影响更小，对通州区当地的环境质量有很大的改善 |  | 得到改善 |  | 得到改善 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 拆除现状燃气锅炉房引入市政热力作为一次热源，每年平均减少锅炉燃烧烟气排放2081.9万m3，减少颗粒物污染物排放104.095kg，减少二氧化硫污染物排放208.19kg，减少氮氧化物污染物排放624.57kg，减少温室气体二氧化碳排放3391.72t，减少碳排放924.7t。 |  | 有效减少 |  | 有效减少 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 采用集中供热，配合二次线改造，减少管网跑、冒、滴、漏现象，有效的利用了能源，节能效益十分显著。 |  | 节能效益显著 |  | 节能效益显著 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  |  |  | 工程设计寿命 |  | 30年 |  | 30年 |  | 5 |  | 5 | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 在校师生满意度 |  | 90% |  | 90% |  | 10 |  | 10 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |