|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 智能网联汽车线控实训室（提质培优） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 朱青松 | | | | | 联系电话 | | 13521600200 | | | | |
| 项目资金  (万元) | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|  |
| 年度资金总额 | | 558.600000 | 558.600000 | | 498.601900 | | 10.0 | | 89.25% | | 9 |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 558.600000 | 558.600000 | | 498.601900 | | — | |  | | — |  |
|  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |  |
| 本项目通过建设智能网联汽车线控实训室实训室建设，使智能网联汽车产业学院集产学研培等多功能、多场景、一体化的智能网联汽车产业学院。提升产业学院开展智能网联汽车技术本科、专科学生教学和实习实训能力，以及开展科学研究及社会服务的能力；完成智能网联汽车技术专业课程体系建设，开发理实一体化专业教学项目及实践教学和实验项目。满足学生学习智能网联汽车线控技术、感知传感器技术、智能汽车通讯技术、以及传感器安装、测试、标定要求，满足学生技能创新、技能延展、科学研究、创新创业和产业服务等方面的需求，为社会培养急需的智能网联汽车技术技能型人才。满足智能网联汽车行业、企业员工技术技能培训、中高职院校“双师型”教师培养、中小学职业启蒙教育以及转业军人再就业培训要求。使得智能网联汽车产业学院成为国内一流的产教融合实训基地，在北京乃至全国具有较高的知名度和影响力。 | | | | | | 本项目通过建设智能网联汽车线控实训室实训室建设，使智能网联汽车产业学院集产学研培等多功能、多场景、一体化的智能网联汽车产业学院。 | | | | | | |  |
| 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |  |
|  |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设实训室 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 订单班 | | | ＝1个 | 1个 | 2 | | 2 | | 无 | |  |
| 培养学生人数 | | | ≥500人 | 500人 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 申请专利 | | | ≥3项 | 3项 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 开发人才培养方案 | | | ≥1套 | 1套 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 发表论文 | | | ≥3篇 | 5篇 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 质量指标 | 发表高水平学术论文数 | | | ≥1篇 | EI（Ja）2篇 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 学生技能大赛省部级以上获奖数 | | | ≥1个 | 省赛一等奖2个，国赛三等奖1个 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 双师型教师比例 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 时效指标 | 设备购置 | | | ≤4月 | 5月完成 | 3 | | 2 | | 因场地装修未完成，而导致延期送货。签订补充协议，并已经完成。 | |  |
| 项目验收 | | | ≤2月 | 1月 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 签订合同 | | | ≤2月 | 2月 | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目支出总额 | | | ≤558.6万元 | 498.6019万元 | 10 | | 10 | | 无 | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会服务收入（含横向课题） | | | ≥10万元 | 12万 | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 申报重点科研课题 | | | ≥1个 | 厅局级课题1个 | 6 | | 6 | | 无 | |  |
| 社会效益指标 | 专业招生在北京市同类专业排名 | | | ≥1名 | 第一名 | 6 | | 6 | | 无 | |  |
| 专业学生就业率 | | | ≥90% | 90% | 5 | | 5 | | 无 | |  |
| 可持续影响指标 | 产业学院持续使用年限 | | | ≥10年 | 10年 | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 设备使用年限 | | | ≥8年 | 1年 | 4 | | 4 | | 持续使用中 | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 使用教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 3 | | 3 | | 无 | |  |
| 校企合作企业满意度 | | | ≥95% | 95% | 4 | | 4 | | 无 | |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |  |