项目支出绩效自评表

（2023 年度）

| 项目名称 |  | 学生资助-本专科生国家助学金（少数民族预科生） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 高原 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 67392607 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 | 3.96 |  | 3.795 |  | 10 |  | 95.83% |  | 9.58 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 3.96 |  | 3.795 |  | — |  | 95.83% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据教育部《教育部办公厅关于切实做好高校少数民族预科学生自主培养工作的通知》（教民厅函〔2018〕6号）文件规定，资助我校少数民族预科生每人每年1650元，共24人，总金额共3.96万元。 |  |  |  |  |  | 根据教育部《教育部办公厅关于切实做好高校少数民族预科学生自主培养工作的通知》（教民厅函〔2018〕6号）文件规定，资助我校少数民族预科生每人每年1650元，共23人，总金额共3.795万元。有1名预科生未报到因此未发放。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 家庭经济困难民族预科生 |  |  | ≤24人 | 23人 | 10 |  | 10 |  | 一名学生未按计划报道，后续将加强学生管理。 |  |
|  |  | 质量指标 | 公平公正、按时为家庭经济困难学生发放资 |  |  | 100% | 100% | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目预算执行进度 |  |  | ≤12月 | 12月 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 项目总成本严格控制 |  |  | ≤3.96万元 | 3.795万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进我校学生资助水平,促进教育的公平公正 |  |  | 优 | 优 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 应助家庭学生满意度 |  |  | ≥95% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.58 |  |  |  |