项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家项目-汪夏燕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪夏燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18710103603 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 |  | 100 | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于前期建立的单细胞代谢组学检测方法，建立高效率单细胞代谢组学分析方法，同时建立单细胞蛋白质组学分析方法。 |  |  |  |  |  | 已完成年初所设定的目标，建立了高效率单细胞代谢组学分析方法，实现了单细胞内三百多个代谢物的分析检测；制备了可提升蛋白质组学检测灵敏度的超窄内径色谱柱，建立了单细胞蛋白质组学分析方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表论文数量 |  | ≥3篇 |  | 5篇 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生人数 |  | ≥5人 |  | 5人 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 申请发明专利数量 |  | ≥2项 |  | 3项 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培养微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 |  | 优 |  | 优，团队1人晋升副高级职称，1人入选享受政府特殊津贴拟推荐人选，1人入选北京市科协青年人才托举工程，培养了微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动学校化学学科的发展 |  | 优 |  | 优，发表了4篇高水平研究论文，申请了3项发明专利，新增获批科研项目4项，培养了5名研究生，新建3项重要科研设施；获北京市科学技术奖自然科学奖二等奖1项；与4家单位建立了紧密的产学研合作联系；在国际/国内重要学术会议中完成邀请报告9次，与3所国际高校/研究所建立了科研合作关系，提高了化学学科的影响力 | 20 |  | 20 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |