项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 国际合作与交流-外国留学生奖学金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京工业大学 |  |  |
| 项目负责人 |  | 司鹏搏 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 15001245863 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 268 |  | 67.75 | 64.6 |  |  | 10 | 95.35% | 9.5 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 268 |  | 67.75 | 64.6 |  |  | — | 95.35% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：吸引非学历校际交流学生 目标2：提高年度到校学历留学生新生人数，尤其是研究生以上学历的高层次留学生人数 目标3：奖励表现突出、成绩优良的优秀留学生 |  |  |  |  |  | 目标1：吸引非学历校际交流学生 目标2：提高年度到校学历留学生新生人数，尤其是研究生以上学历的高层次留学生人数占比增加。 目标3：奖励表现突出、成绩优良 的优秀留学生 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 奖励优秀在校留学生 |  | 43人 |  | 60人 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  |  |  | 新增学历留学生人数 |  | 55人 |  | 45人 | 5 | 4 | 受国际形势影响、原招生重点地区来华留学意愿有所降低。且我校的本科和硕士项目均为中文项目，英文课程和英文项目尚未满足招生要求。此外，2023年，全球新冠疫情影响也未完全消除。以上因素导致指标存在偏差。 下一步将积极采取措施，加大宣传力度，吸引更多的优秀学生来华学习。 |  |  |
|  |  |  | 新增博士研究生 |  | 5人 |  | 13人 | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 新增预科生 |  | 60人 |  | 15人 | 10 | 2.5 | 预科阶段无奖学金资助。故新增预科生实际人数未达到预期。 |  |  |
|  |  |  | 新增本科生 |  | 25人 |  | 16人 | 5 | 3.2 | 受国际形势影响、原招生重点地区来华留学意愿有所降低。且我校的本科项目均为中文项目，生源范围受到影响，致使本科指标未达预期。 |  |  |
|  |  |  | 新增硕士研究生 |  | 25人 |  | 16人 | 5 | 3.2 | 受国际形势影响、原招生重点地区来华留学意愿有所降低。且我校的硕士研究生项目均为中文项目，生源范围受到影响，导致硕士研究生指标未达预期。 |  |  |
|  |  |  | 新增校际交流生 |  | 10人 |  | 41人 | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 提高留学生培养质量 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 社会成本指标 | 按进度执行 |  | 按期执行 |  | 按期执行 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 社会影响力 |  | 得到提高 |  | 得到提高 | 10 | 10 | 无 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 持久度影响力 |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 5 | 5 | 无 |  |  |
|  |  |  | 新增留学生学费 |  | 268万 |  | 49.6万 | 5 | 1 | 实际新增预科生、本科生和硕士研究生人数少于预期，新增学费减少。 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 满意 |  | 满意 | 10 | 10 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 83.4 |  |  |  |