项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 教师队伍建设-青年北京学者-邓积光 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 邓积光 |  |  |  |  | 联系电话 | 15801293821 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 80 |  | 80 | 79.96376 | 10 |  | 99.95% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 80 |  | 80 | 79.96376 | — |  | 99.95% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 1. 合成创新型贵金属合金催化剂，评价新材料的催化性能。申请专利3项。 2. 发表论文4篇。 3. 培养研究生3人，教师1名。 |  |  |  |  |  | 1. 合成了AuPt、PtCu、PdCu、PtRu等贵金属催化剂，评价了其对VOCs的催化性能。申请国家发明专利3项。 2. 发表论SCI论文7篇。 3. 培养硕士生2人，博士生1名，教师1名。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 申请专利数 |  | ≥3项 |  | 3项 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养情况（老师、学生） |  | ≥4人 |  | 4人 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  | ≥4篇 |  | 7篇 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 专利类型 |  | ≥3项 |  | 3项 | 5 | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | ≥4人 |  | 4人 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文质量 |  | ≥4篇 |  | 7篇 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响 |  | 指导后继工作或相关领域的研究 |  | 成功指导后继工作或相关领域的研究 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益 指标 | 经济效益 |  | 可控制备获得在大气污染控制、典型污染物去除等方面具有良好应用价值的新材料 |  | 可控制备了负载AuPt、PtCu、PdCu、PtRu等贵金属催化剂 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 科研团队的科研能力 |  | 得到提升 |  | 一名教师获得国家自然科学基金优秀青年基金；从校外引进一名校级优秀人才，入选北京市HJ青年项目；国家重点研发计划项目课题 | 10 | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 申请专利 |  | ≥90% |  | 90% | 4 | 4 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3 |  | 无 |  |
|  |  |  | 人才培养 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 99.99 |  |  |  |