项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

| 项目名称 |  | 科技创新服务能力建设-卓越青年科学家-分析化学（科研类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业大学 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪夏燕 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18710103603 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 基于前期建立的单细胞代谢组学检测方法，建立高效率单细胞代谢组学分析方法，同时建立单细胞蛋白质组学分析方法。 |  |  |  |  |  | 已完成年初所设定的目标，建立了高效率单细胞代谢组学分析方法，实现了单细胞内三百多个代谢物的分析检测；制备了可提升蛋白质组学检测灵敏度的超窄内径色谱柱，建立了单细胞蛋白质组学分析方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建立单细胞蛋白质组学分析新方法 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 建立高效率单细胞代谢组学分析方法 |  |  | 1套 | 1套 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表论文数量 |  |  | ≥15篇 | 19篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 申请发明专利 |  |  | ≥3项 | 3项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养研究生人数 |  |  | ≥8人 | 8人 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 原创性研究成果数量 |  |  | 5项 | 5项 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 发表JCR一区SCI论文比例 |  |  | ≥90% | 94.70% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 优秀研究生毕业论文数量 |  |  | ≥2篇 | 3篇 | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2023年12月31日各项指标完成率 |  |  | ≥100% | 100% | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目成果获得高影响力论文的比例 |  |  | ≥90% | 94.70% | 5 |  | 5 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培养微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的校级省部级优秀人才，形成一支在国际单细胞分析领域有特色、高水平的研究团队 |  |  | 优 | 优，团队1人晋升副高级职称，1人入选享受政府特殊津贴人员，1人入选北京市科协青年人才托举工程，培养了微纳色谱分析和单细胞分析学科方向的高水平团队 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 推动化学学科促进其建设成为国内高校中有影响、有特色的学科，支撑和推动学校建设国际知名、有特色、高水平研究型大学 |  |  | 优 | 优，2023年发表了19篇高水平研究论文，新增获批科研项目4项，提高了化学学科的影响力，推动了化学学科的发展。 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 研究生培养满意度指标 |  |  | 优 | 优，培养了8名研究生，研究生培养满意度为优 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |